## Sheet1
日期 | 今日任务 | 明日计划
周计划 | 设计开发纳税申报场景印花税与非税收入的数据结构与流程。
2022-07-18 | 封装获取印花税的接口的方法。 实现印花税数据的转换。 实现印花税结果文件的写入。 | 询问相关人员，实现印花税今天未实现的取数。 优化印花税结果文件。 实现印花税结果文件读取的相关代码。
2022-07-19 | 询问相关人员，了解印花税接口所有参数。 实现印花税未实现的所有取数。 实现印花税取数场景中接口账号数据的实现与映射。 实现印花税的结果文件生成。 整理日期处理公共组件，完成处理查询期间的相关代码。 | 实现印花税结果文件读取的相关代码。 查看非税收入相关场景流程。
2022-07-20 | 增值税读取中添加其他收入。 实现印花税结果文件读取的相关代码。 实现日期处理的公共组件。 印花税增加开口合同判断。 印花税增加变更合同判断。 查看非税收入相关场景流程。 实现非税收入的取数流程与写入结果文件流程。 | 实现非税收入的读取流程。 询问非税收入地方水利建设基金有疑问的取数部分。 将整体流程拼接起来简单测试。 实现综合查询界面取数的正式代码。
2022-07-21 | 请假
2022-07-22 | 实现非税收入的读取流程。 确认非税收入地方水利建设基金有疑问的取数部分。 将整体流程拼接起来简单测试。 实现部分综合查询界面取数的正式代码。 修复云桌面环境。 解决线上发现的bug。 | 实现综合查询界面取数的正式代码。 实现纳税申报场景流程。 对纳税申报场景进行测试。
周计划 | 实现纳税申报场景的取数流程并测试，设计纳税申报场景的内外网穿透器。
2022-07-25 | 实现增值税-销项的取数测试代码，但取数有问题。 实现增值税-进项的取数代码。 实现非税收入取数代码。 实现在云桌面上测试的印花税取数代码。 | 讨论增值税-销项的取数有疑问的地方，实现增值税-销项的取数代码。 讨论纳税申报场景账号的相关问题。
2022-07-26 | 讨论增值税-销项的取数问题。 讨论纳税申报场景账号的相关问题。 根据讨论结果，优化增值税-销项的取数流程。 因为设计有误，最终重新设计增值税-销项的取数逻辑。 重新开发增值税-销项的取数流程。 | 重新开发增值税-销项的取数流程。
2022-07-27 | 实现综合查询页面中的记账界面切换操作。 实现增值税-销项的取数。 实现增值税-销项的金额与税额的匹配。 纳税申报场景增值税与附加税和非税收入节点的测试。 纳税申报场景的内外网穿透器的设计。 | 开发纳税申报场景的内外网穿透器。
2022-07-28 | 整理纳税申报场景内网外网调用穿透器的调用代码。 设计纳税申报场景的内外网穿透器代码。 整理内外网穿透器的历史代码。 查看学习内外网穿透器公共组件代码。 | 继续开发实现纳税申报内外网穿透器。
2022-07-29 | 实现获取内外网穿透的配置信息的方法。 实现从配置文件中获取内外网穿透器配置参数的方法。 协助新同事设计用户名密码保存。 实现调用并测试内外网穿透器相关代码。 | 完成内外网穿透器代码实现与测试。 完成纳税申报脚本的手机验证码相关功能。 协助完成纳税申报场景用户名密码保存的功能并修改和测试脚本。
周计划 | 实现纳税申报场景的手机验证码、内外网穿透器、用户名密码保存等功能。
2022-08-01 | 实现获取手机验证码的接口调用功能并测试。 纳税申报场景用户名密码保存功能的代码走查。 调整优化并接入用户名密码保存功能的代码。 实现内外网穿透器的调用代码。 | 实现外网机器人转换数据的代码。 拼接内外网机器人流程并整体测试。
2022-08-02 | 实现外网机器人转换数据的代码。 审查用户名密码保存的功能与扩展功能。 接入用户账户密码保存的代码。 优化登录代码与数据结构。 | 纳税申报场景的整理流程测试。 审查代码，查漏补缺。
2022-08-03 | 省察代码，确认未完成项。 重新整理内外网穿透器配置文件与方法。 实现枚举对象方法类。 实现检测外网和机器人运行状态的代码。 | 实现纳税申报的结果文件。 查看国税系统页面并实现相关填写代码。
2022-08-04 | 实现纳税申报场景内外网传递的运行结果数据结构。 实现纳税申报场景的结果文件。 找业务确认纳税申报未确认的问题。 处理优化国税系统登录操作的取数和验证。 整理合并云桌面纳税取数代码到主干。 | 整体测试合并流程并排查问题。 补充完善日志注释和测试。 查看国税系统的印花税界面。
2022-08-05 | 将综合查询取数整理为本地的测试代码与云桌面的正式代码。 整理纳税申报节点结果文件名称。 整理单元测试。 使用伪造数据测试脚本整体流程。 实现国税系统中各种报税界面的相关取数填写、代码。 确认国税系统中各种税务在界面中的对照关系与填写方式。 | 继续实现纳税申报场景中的填写相关代码。 测试纳税申报场景。 在确认了需要业务确认的信息之后，补充完善纳税申报场景。
周计划 | 继续实现纳税申报场景中的相关代码并测试。
2022-08-08 | 将登录操作拆分，便于测试。 实现印花税在国税系统界面中的定位。 确认增值税数据与国税系统填报的对应关系。 实现增值税与附加税在国税系统界面的填写。 根据填数要求，更改增值税及附加税的数据结构，并处理相应调用代码。 测试国税系统增值税及附加税的填写流程。 | 实现印花税与非税收入的填写操作。 测试整体流程。
2022-08-09 | 实现增值税及附加税进项的填写。 实现印花税与非税收入的填写操作。 优化注释，审查待处理项。 整体流程测试。 | 自测纳税申报脚本，修复发现的bug。 整理云桌面上的取数代码并与本地代码合并。
2022-08-10 | 调整取数配置。 优化综合查询登录检测。 优化谷歌浏览器因为找不到缓存导致无法启动的情况。 修改进项-差旅交通票的取数逻辑。 测试在纳税申报场景整体的取数流程。 修改进项-差旅交通票读取逻辑。 | 自测纳税申报脚本在国税系统的操作，并修复发现的bug。
2022-08-11 | 新增获取指定月份缩写的公共组件。 修改进项-差旅交通票的填报操作。 将印花税的处理时间由一个月修改为一个季度。 测试国税系统界面整体操作流程并修复发现的bug。 解决国税系统填报时无法直接输入的问题。 | 梳理纳税申报场景，查漏补缺。 优化印花税取数失败逻辑。 查看国税系统登录时无反应的问题。
2022-08-12 | 优化纳税取数综合查询的国内运输服务进项税明细表的适配问题。 优化纳税取数印花税接口取数调用失败的处理。 根据业务需求修改差旅交通票的取数逻辑。 查看国税系统登录界面出现的登录无反应问题。 实现其他收入的代码。 | 测试纳税申报场景代码。 查看国税系统的特殊情况并实现处理代码。 确认纳税申报脚本待确认需求。
周计划 | 测试纳税申报场景代码。查看国税系统的特殊情况并实现处理代码。确认纳税申报脚本待确认需求。
2022-08-15 | 测试其他收入的代码并修复测试中发现的bug。 根据业务要求删除其他收入的13%税率的数据。 根据业务要求删除进项数据多余的即征即退行。 将综合查询账号配置修改为RPA专用账号。 了解纳税取数场景新增的销项取数需求。 查看扫描枪、线上反馈的问题。 | 实现纳税申报销项的新增需求。
2022-08-16 | 实现纳税申报中运行维护的取数代码。 实现纳税申报中其他未开票的取数代码。 协助分析纳税申报新增的三个附件表的取数逻辑。 | 测试增值税销项新增的运行维护和其他未开票取数代码。 测试纳税申报实现新增需求后的所有功能。
2022-08-17 | 测试并合并增值税销项新增的运行维护和其他未开票取数代码。 整合获取附件表数据的代码。 测试纳税申报实现新增需求后的所有功能。 | 测试纳税申报场景。
2022-08-18 | 测试纳税申报场景全取数流程。 实现存储获取的附件变数据并将其写入结果文件。 测试对新生成的结果文件的读取代码。 整理浙江内外网穿透测试条件并与浙江公司沟通。 | 登录国税系统查看国税系统下半月停止申报的机制。
2022-08-19 | 测试纳税申报脚本（取数操作与申报界面操作）。 查看并实现国税系统下半月停止申报的处理机制。 RPA微课视频的相关制作准备工作。 整理代码。 | RPA微课视频的相关剪辑工作。 纳税申报场景的查漏补缺工作。
周计划 | RPA微课视频的相关剪辑工作。纳税申报场景的查漏补缺工作。新场景的准备工作。
2022-08-22 | RPA微课视频的相关剪辑工作。 处理主数据反馈的问题。 新建报表取数脚本基本框架。 | 查看报表取数流程文档。 RPA微课视频的语音字幕与调整处理。
2022-08-23 | RPA微课视频调整并添加语音。 开会讨论新场景的业务与流程。 添加内外网报错日志传数流程。 | 根据领导要求，调整RPA微课视频并添加字母。 省察月末结账调用接口的相关代码。
2022-08-24 | 根据领导要求，调整RPA微课视频并添加字母。 察看月末结账调用接口的相关代码。 省察并整理为记账凭证相关代码。 实现为记账凭证数据的保存代码。 | 整理代码，梳理项目进度。 月末结账脚本新建分支并回滚主干代码。
2022-08-25 | 月末结账脚本新建分支并回滚主干代码。 整理历史脚本。 更新所有历史脚本主干合并。 | 整理SVN历史版本代码。 查看报表取数代码。
2022-08-26 | 开会讨论新场景流程。 整理SVN历史版本代码。 测试月末结账脚本调用接口的代码。 将月末结账脚本升级为3.0。 | 月末结账脚本的测试工作。 报表取数脚本的开发设计。
周计划 | 3.0上线之后的适配工作、报表场景的结构设计、9月初对报税场景的国税系统进行报税测试。
2022-08-29 | 添加获取未过账凭证数据的接口适配代码。 添加获取新的rpa控制台服务接口ur的接口。 浙江上线适配及线上问题查看。 设计报表场景的数据结构。 RPA微课根据新需求进行修改。 | 月末结账3.0脚本的测试工作。 设计报表取数场景的数据结构。
2022-08-30 | 月末结账脚本3.0框架、接口、代码的适配与测试。 联调控制台接口。 梳理报表取数场景流程。 设计报表取数场景的数据结构。 | 继续设计报表取数场景的数据结构。 月末结账3.0脚本交付测试。
2022-08-31 | 开会讨论报表取数场景流程。 准备报税场景测试用例。 解决月末结账3.0脚本测试反馈的问题。 因为报表取数场景的讨论结果，暂缓开发。 梳理进度。 | 测试报税场景的国税系统。
2022-09-01 | 因为国税系统维护原因，暂缓测试。 协助新同事测试银行对账脚本。 修改银行对账测试发现的问题。 准备凭证打印脚本的3.0框架代码。 补充纳税申报场景测试用例。 | 了解凭证打印相关文档，开发凭证打印脚本。
2022-09-02 | 查看凭证打印历史文档。 了解凭证打印3.0新需求。 搭建凭证打印3.0脚本结构。 | 确认国税系统维护情况，测试报税操作。 开发凭证打印场景。
周计划 | 测试纳税申报场景的国税系统操作，开发凭证打印脚本。
2022-09-05 | 测纳税申报场景国税系统各个税种的新增填写操作。 整理纳税申报场景国税系统填报时发现的问题。 修改银行对账3.0脚本发现的问题。 | 查看主数据维护线上反馈的问题。 实现凭证打印脚本结果文件的生成。
2022-09-06 | 河南上线的配置工作。 查看主数据维护线上反馈的问题。 联调测试月末结账接口。 实现凭证打印脚本结果文件的生成。 | 实现凭证打印脚本代码。
2022-09-07 | 实现凭证打印脚本代码。 处理河南上线发现的问题。 处理河南上线版本银行对账脚本的异常情况。 银行对账3.0脚本上线的准备工作。 | 上线银行对账脚本。 上线月末结账脚本。
2022-09-08 | 查看处理银行对账上线问题。 查看处理月末结账上线问题。 查看银行回单补扫反馈的测试bug。 协调上线银行回单补扫河南接口。 查看新需求场景文档。 | 银行对账上线并测试。 月末结账上线并测试。 查看发票勾选认证相关流程文档。
2022-09-09 | 银行对账上线并测试。 月末结账上线并测试。 查看发票勾选认证相关流程文档。 参加招标项目相关会议。 搭建发票勾选认证框架。 | 上线发票勾选认证脚本。
周计划 | 开发上线发票勾选认证脚本。
2022-09-13 | 梳理纳税申报场景技术难点。 新增银行对账河南工行新格式。 解决河南银行对账中明细账里没有银行账号的问题。 实现发票勾选认证场景接口造假数据。 查看主数据维护反馈的问题。 | 查看发票勾选认证相关文档。 实现发票认证勾选脚本的国税系统相关代码。
2022-09-14 | 查看上线版本银行对账反馈的bug。 查看发票勾选认证相关文档。 实现发票勾选认证场景在国税系统的代码。 设计发票勾选认证场景的数据结构。 | 实现发票认证勾选脚本数据过滤。 实现发票综合服务平台上的操作。
2022-09-15 | 实现发票勾选认证场景的数据过滤功能。 查看发票综合服务平台相关界面。 实现发票综合服务平台上的操作步骤。 测试发票勾选认证实现的业务流程。 处理河南、乌沙山线上的问题。 | 继续实现发票综合服务平台上的操作。 实现发票认证勾选结果文件处理。
2022-09-16 | 银行对账在处理公司名称时，如果传入的数据不符合格式，报错时将错误公司返回出去。 登录查看国税系统问题并进行评估方案可行性。 实现发票认证勾选结果文件处理。 | 梳理国税系统开发相关问题。 继续开发发票认证勾选脚本并测试。
周计划 | 发票勾选脚本的开发与测试。
2022-09-19 | 实现银行对账头部特殊表头的多字符匹配。 修改银行对账渤海银行摘要显示。 添加发票勾选脚本本地过滤比对功能。 根据需求变更修改发票勾选脚本数据格式。 测试整理发票勾选脚本取数流程与过滤流程。 | 对接接口，处理接口数据。 根据数据调整脚本中的数据结构。
2022-09-20 | 调整共享返回数据结构。 因为国税系统操作流程变更，重新了解国税系统操作流程。 查看国税系统电子发票服务平台的相关操作流程。 对接接口，实现获取共享已导入的发票数据的代码。 调试测试新接口并将其接入脚本测试整体流程。 | 实现发票勾选脚本在国税系统上的操作。
2022-09-21 | 对接联调接口，并适配修改数据。 实现发票勾选脚本在国税系统上的操作。 | 测试并根据情况调整流程与修复bug。
2022-09-22 | 实现并测试发票系统勾选的操作。 根据测试情况修复发现的bug。 优化流程，调整脚本运行代码。 测试并完成发票勾选操作。 | 根据业务要求，将流程拆分为两个部分隔离开。 对接接口情况，使用机器人测试全部流程。
2022-09-23 | 国税系统登录时添加超时刷新。 接入取数接口并校验数据正确问题。 将发票勾选脚本取数与勾选的操作拆分，并根据表单参数分别执行。 根据用户情况，修改验证码输入时的操作。 京津冀共享中心上线的支持工作。 准备测试环境，测试发票勾选脚本。 | 发票勾选脚本的上线与运维工作。 报税场景的跟进与开发。 新场景的准备工作。 因为发票勾选场景物理环境原因，暂时无法测试。因此下周对脚本进行优化适配再进行测试。
周计划 | 发票勾选脚本的上线与运维工作。报税场景的跟进与开发。新场景的准备工作。
2022-09-26 | 上午解决线上反馈的各种问题。并未修改代码，问题均为各种配置和设置的问题，银行对账是因为业务有异常。 测试并演示发票勾选脚本。 修复发票勾选脚本登录等待时间过长的问题。 发票勾选脚本添加步骤与过程。 添加发票勾选脚本的全电发票的处理。 配置京津冀内外网穿透器。 | 正式跑完发票勾选脚本9月份所有数据。
2022-09-27 | 正式测试发票勾选脚本。 优化发票勾选脚本结果文件与缓存文件的存储速度。 修复测试中发现的bug。 审查代码。 | 修复发票勾选脚本中发现的问题。
2022-09-28 | 处理银行对账脚本工行线上反馈的特殊异常情况。 修复发票勾选脚本中发现的问题。 因为在测试时发现界面出现异常问题，因此重新评估勾选方式。 测试新评估的方式是否可以满足要求。 将发票勾选的方式修改为导入勾选。 | 根据新的勾选方式替换发票勾选在界面的操作代码。
2022-09-29 | 实现在发票勾选界面进行导入勾选操作。 在导入勾选结束后添加在界面中查找已导入的操作。 数据添加新字段。 使用新增的数据测试整体流程。 银行对账添加能投新格式。 | 新场景的开发工作。
2022-09-30 | 请假
周计划 | 根据新需求，重新梳理实现纳税申报场景代码。
2022-10-08 | 请假
2022-10-09 | 重新梳理纳税申报取数的流程。 重新梳理增值税取数的逻辑，重新开发增值税取数的流程。 整理主数据维护场景问题总结。 | 处理日记账明细数据。
2022-10-10 | 开会。 整理新版本银行对账所有的模板格式。 处理日记账明细数据。 | 处理日记账明细数据并将数据存入结果文件。 处理各个附表的数据并将数据存入结果文件。
2022-10-11 | 请假
2022-10-12 | 根据新需求将日记账明细数据存入结果文件。 实现国内运输服务进项税明细的下载与处理。 完成增值税取数的五个附表并将数据存入结果文件。 实现应收发票行明细表的下载。 | 处理应收发票行明细数据。 将数据进行关联并一一对照至结果文件。 根据生成的数据生成结果文件excel公式需要的数据用以实现增值税报税统计表。
2022-10-13 | 实现增值税税率映射。 处理应收发票行明细数据。 将数据进行关联并一一对照至结果文件。 根据生成的数据生成结果文件excel公式需要的数据用以实现增值税报税统计表。 | 根据各个附表的数据生成对应需要的关键比对数据。 根据关键比对数据生成汇总表。 实现增值税取数代码。
2022-10-14 | 根据各个附表的数据生成对应需要的关键比对数据。 根据关键比对数据生成汇总表。 实现增值税取数代码。 | 过滤历史代码，审查可以复用的印花税与非税收入取数相关代码。 与业务商讨相关流程，确认可以复用的历史代码，并将代码切入脚本新代码中。 根据业务需求，补充完善新增需求代码。
周计划 | 实现印花税与非税收入的取数流程
2022-10-17 | 调整特殊的纳税归属合成（6%和0%）。 针对附表2中存在的凭证编号在附表1中不存在，再增值税页面提示。 重新审查需求，并根据新需求审查历史代码，评估可以复用的历史代码。 实现非税收入数据的获取流程。 自测增值税与非税收入的取数流程。 | 梳理印花税新流程。 印花税接口对接跟进。 实现印花税取数代码。
2022-10-18 | 实现非税收入取数代码。 审查印花税新取数流程。 新结构资源文件转换解析。 | 评估增值税与非税收入新需求所需的关键数据。 实现资源文件中增值税的取数。 实现资源文件中非税收入的取数。
2022-10-19 | 评估增值税与非税收入新需求所需的关键数据。 实现资源文件中增值税的取数。 实现资源文件中非税收入的取数。 实现资源税取数流程。 | 印花税取数接口对接。 实现印花税取数代码。
2022-10-20 | 实现进度的公共组件并将其加入场景代码中测试。 对接印花税取数接口相关信息。 查看印花税接口相关文档。 实现印花税取数代码。 | 实现印花税取数并测试。
2022-10-21 | 实现模拟印花税接口调用。 实现对印花税数据的处理。 查看文件保存时因为office未激活导致保存失败的问题。 | 因为印花税接口布置问题，等下周一完成接口布置后，协同测试印花税接口。
周计划 | 测试印花税接口，实现纳税取数场景。
2022-10-24 | 重新梳理并实现印花税获取本月超签订额的功能。 联调获取印花税的相关接口并测试。 补充相关映射配置。 测试印花税接口。 | 接口完成布置后，测试印花税取数接口，适配代码并完成对接。
2022-10-25 | 重新梳理并实现印花税获取合同关联结算单的功能。 实现印花税申报方式相关配置映射。 实现获取印花税计税基础的逻辑映射。 测试印花税取数接口。 对印花税取数接口添加重连保护。 优化发票勾选异常处理。 | 测试纳税申报场景。 补齐脚本概要设计文档。
2022-10-26 | 实现印花税数据解析。 适配解析资源文件中印花税明细的相关代码。 实现内外网穿透中数据之间的相互转换。 测试纳税申报场景在新能源环境的运行情况。 对接报表临时场景相关信息。 | 跟进新能源与标段一综合查询界面差异问题。 报表临时场景的开发。
2022-10-27 | 搭建获取报表BB54数据的脚本框架。 审查大唐集团融资管理平台页面。 实现大唐集团融资管理平台的登录、切换、搜索操作。 | 实现大唐集团融资管理平台的数据获取、计算处理、补采操作。
2022-10-28 | 对大唐集团融资管理平台的操作因为系统崩溃无法开发。 处理京津冀线上选择公司异常的问题。 优化发布确认时点击的匹配率。 处理进入电子发票服务平台异常弹窗的问题。 对接梳理新能源审计场景相关信息。 | 实现获取报表BB54数据的场景。 新场景的准备与开发。
周计划 | 实现报表BB54取数场景。
2022-10-31 | 纳税取数脚本的结果文件处理公司名称中的特殊字符根据选项设置纳税取数资源文件校验。 财务共享接口调用时对特殊的公司（公司名称后面多了(账面)几个字）的处理 特殊处理页面切换时因为弹窗导致报错的bug。 实现报表BB54取数场景中的多公司页签切换。 实现报表BB54取数场景中数据获取的功能。 | 实现报表BB54取数场景中计算处理、补采的操作。 新场景的开发准备。
2022-11-01 | 实现关键数据提取的功能。 实现多公司补采的功能。 实现计算年化带息负债成本率。 实现保存年化带息负债成本率。 报表BB54取数场景的完成与整体测试。 搭建新场景财务数据获取的框架代码。 | 测试报表BB54取数场景。 对接已完成的财务数据获取接口。 实现财务数据获取场景基本流程结构代码。
2022-11-02 | 测试报表BB54取数场景。 优化报表BB54取数场景的结果文件。 修复报表BB54取数场景因为公司名称过长导致点击异常的bug。 优化报表BB54取数场景因为卡顿导致取数异常的bug。 梳理财务数据提取业务流程。 搭建财务数据提取场景的整体流程框架。 实现财务数据提取接口对接方法与仿造参数。 | 实现财务数据提取场景所有造假接口数据。 实现财务数据提取场景数据对象。 实现财务数据提取场景数据转换方法。
2022-11-03 | 实现财务数据提取场景所有造假接口数据。 实现财务数据提取场景数据对象。 实现财务数据提取场景数据转换方法。 | 对接财务数据提取场景接口。 检查财务数据提取场景数据。 实现财务数据提取场景代码。
2022-11-04 | 对接财务数据提取场景接口。 检查财务数据提取场景数据。 实现财务数据提取场景代码。 | 测试财务数据提取场景。
周计划 | 实现并测试财务数据提取场景。
2022-11-07 | 处理纳税申报场景反馈的问题。 处理CBB54报表场景公司名称过长导致无法点击的问题。 实现财务数据提取场景接口调用的并发，提升速度。 | 优化财务数据提取的多并发，提升速度。
2022-11-08 | 优化财务数据提取场景的多并发，提升速度。 修改财务数据提取场景结果文件，根据公司拆分。 特殊处理财务数据提取场景失败结果。 | 检查财务数据提取场景结果文件格式是否满足要求。 财务数据提取场景提交测试。 财务数据提取场景上线测试。
2022-11-09 | 检查财务数据提取场景取数格式是否满足要求。 比对财务数据提取场景数据，检查数据是否无误。 解决测试在用户电脑上无法使用机器人的一系列问题。 | 测试财务数据提取场景接口，检查数据。 修复财务数据提取场景bug。
2022-11-10 | 比对财务数据提取场景数据，检查数据是否无误。 财务数据提取场景根据原始表格样式对数据排序。 处理excel写入时存在不可识别字符导致失败的bug。 特殊处理财务数据提取场景保存时异常结果。 | 测试财务数据提取场景脚本，校验数据。 优化财务数据提取场景并发，提升速度。
2022-11-11 | 比对财务数据提取场景数据，检查数据是否无误。 特殊处理括号不统一的公司，多次调用保证取数完整。 优化并发，提高速度。 场景上线。 | 实现CBB54报表场景数据库上传操作。 主数据内外网穿透器修改为接口调用。 纳税申报场景的优化跟进。
周计划 | 实现CBB54报表场景调用接口往中间表数据库插入目标数据的功能，根据需求变更修改纳税申报流程。
2022-11-14 | 对接接口，审查相关文档。 实现CBB54报表场景调用接口往中间表数据库插入目标数据的功能。 处理excel读取中的小数点问题。 | 实现纳税申报场景通过接口获取开票类型的方法。 实现调用财务共享接口获取商旅报销单单据编号的方法。 实现获取并保存商旅报销单的方法。 生成印花税贷款合同相关注释。
2022-11-15 | 适配调用财务共享接口通过凭证编号获取单据编号。 实现纳税申报场景通过接口获取开票类型的方法。 实现调用财务共享接口获取商旅报销单单据编号的方法。 实现获取并保存商旅报销单的方法。 生成印花税贷款合同相关注释。 | 实现印花税获取并保存资本金增加值。 添加印花税中存在其他合同的相关提示。
2022-11-16 | 实现印花税获取并保存资本金增加值。 添加印花税中存在其他合同的相关提示。 生成资源税时添加公司过滤的功能。 处理纳税申报场景多接口查询的公司适配。 rpa接口添加公司异常时重复调用的功能。 | 增加印花税的时间范围。 增加保存印花税的应收合同。
2022-11-17 | rpa接口添加公司异常时重复调用的功能。 财务共享接口添加公司异常时重复调用的功能。 增加印花税的时间范围。 增加保存印花税的应收合同。 | 测试纳税申报场景。
2022-11-18 | 对接接口修改的问题。 测试纳税申报场景。 校验比对接口数据。 | 主数据维护脚本添加内外网穿透接口调用的功能。
周计划 | 主数据维护脚本添加内外网穿透接口调用的功能。应收事务处理场景开发。
2022-11-21 | 修复应收合同10月数据过滤的问题。 查找并修复纳税申报数据bug。 查看主数据维护脚本内外网穿透器接口相关文档与示例。 整理内外网穿透代码，实现公共组件。 在主数据维护脚本中实现调用内外网穿透器的方法（老框架）。 | 查看应收事务处理场景的相关文档，了解场景业务流程。 开始实现应收事务处理场景相关代码。
2022-11-22 | 查看应收事务处理场景的相关文档，了解场景业务流程。 编辑应收事务处理的概要设计。 搭建应收事务处理场景框架代码。 实现应收事务处理场景资源文件处理。 | 接入网闸，对内外网穿透器进行测试。 将内外网穿透功能接入主数据维护脚本，对主数据维护脚本进行测试。
2022-11-23 | 接入网闸，对内外网穿透器进行测试。 将内外网穿透功能接入主数据维护脚本，对主数据维护脚本进行测试。 实现应收事务处理场景对财务共享页面的查询操作。 | 实现应收事务处理场景财务共享日期的功能。 比对应收事务处理场景数据数据。
2022-11-24 | 实现应收事务处理场景财务共享日期的功能。 查找纳税申报场景数据异常原因。 比对纳税申报印花税数据。 根据反馈信息，修复纳税申报逻辑bug。 | 实现应收事务处理场景财务共享查找数据的功能。 根据业务实现应收事务处理场景的数据对象。
2022-11-25 | 实现应收事务处理场景财务共享查找数据的功能。 根据业务实现应收事务处理场景的数据对象。 实现应收事务处理场景结果文件生成。 校验检测纳税申报异常数据并查找问题。 主数据维护场景的上线工作。 | 应收事务处理场景开发。
周计划 | 应收事务处理场景开发。
2022-11-28 | 实现应收事务处理场景对资源文件的解压与处理。 测试报表BB54取数场景。 对接纳税取数场景获取未开票数据的接口。 实现纳税申报场景保存未开票数据的功能。 | 根据财务共享数据整理实现用于整个脚本的数据对象。 实现应收事务处理场景申报操作。
2022-11-29 | 实现财务共享假数据接口。 根据财务共享数据整理实现用于整个脚本的数据对象。 优化实现获取财务共享接口查询条件的日期与金额的功能。 对接OCR全电发票识别的接口。 将OCR全电发票识别接口接入纳税申报场景。 | 实现应收事务处理场景申报操作。 OCR全电发票识别接口上线到正式环境后，对接接口并测试脚本整体流程。
2022-11-30 | 优化资源文件处理，资源文件可以传图片或者压缩包，并分别对其进行校验。 实现应收事务处理场景填写单据操作。 OCR全电发票识别接口上线到正式环境后，对接接口并测试脚本整体流程。 特殊处理进项勾选场景当页面token还存在时因为无需再次登录导致机器人无法继续运行的bug。 接入OCR识别开票类型的方法。 | 实现应收事务处理场景申报操作。
2022-12-01 | 实现财务共享基本信息填写。 实现财务共享客户及合同信息填写。 实现财务共享发票信息填写。 优化报表BB54场景点击查询时的卡顿与超时问题。 纳税申报场景添加国税合同类型映射。 代码走查。 | 实现应收事务处理场景申报操作。
2022-12-02 | 实现费用明细填报。 实现科目生成。 优化财务共享填写项通用方法。 编写相关文档。 | 完成应收事务处理场景的操作与测试。
周计划
2022-12-05 | 根据新场景需求整理财务共享调用数据的公共组件方法。 实现财务共享系统填单时对于事项与机组的映射。 代码走查。 根据代码走查整理代码并补充注释。 实现预收款核销操作。 实现印花税汇总表的填写。 | 优化印花税编号映射表。 实现发票勾选认证场景财务共享系统公司与职责的映射。 将发票勾选认证脚本取数操作与勾选操作的流程串起来。
2022-12-06 | 优化印花税编号映射表。 实现发票勾选认证场景财务共享系统公司与职责的映射。 将发票勾选认证脚本取数操作与勾选操作的流程串起来。 代码走查。 查看凭证打印脚本问题。 | 查看凭证打印脚本接口调用失败的问题。 查看凭证打印脚本文件下载异常的问题。
2022-12-07 | 实现预收款核销填写。 查看凭证打印脚本接口调用失败的问题。 查看凭证打印脚本文件下载异常的问题。 查看主数据内外网穿透的问题。 处理主数据脚本线上反馈的问题。 | 实现与优化应收事务处理场景填报流程。
2022-12-08 | 实现应收事务处理场景资源文件解析，获取需要填写的单据信息。 优化应收事务处理场景填写预付款核销流程。 实现应收事务处理场景获取单据编号流程。 实现应收事务处理场景捕获异常弹窗的功能。 实现应收事务处理场景查询异常单据的流程。 实现应收事务处理场景填报失败时删除失败单据的功能。 | 实现应收事务处理场景影像上传流程。 实现根据历史版本更新印花税信息的功能。
2022-12-09 | 实现保存单据影像的相关流程。 实现单据影像排序的流程。 实现根据历史版本更新印花税信息的功能。 实现升pdf转图片并将资源文件中的所有单据影像相关信息保存。 实现下载封面的流程。 完成对单据影像类型的识别。 完成对上传操作异常的捕获与处理。 | 实现税费计提场景开发。
周计划
2022-12-12 | 查看税费计提相关文档。 审查税费计提脚本流程。 设置表单参数。 实现个性化校验。 约定数据结构。 搭建取数流程代码基础结构。 实现部分基础数据处理组件方法。 | 实现水资源税勾选情况下的资源文件校验。 实现水资源税的金额计算。 实现水资源税数据的保存。
2022-12-13 | 实现水资源税勾选情况下的资源文件校验。 实现水资源税的金额计算。 实现水资源税数据的保存。 修复印花税根据历史版本信息更新的比对异常问题。 关于实收资本和营业账簿的识别，只有在印花税期间包含1月份的时候才执行，其他月部分不执行。 识别实收资本和资本公积的信息时，单据添加一条行信息。 | 根据业务补充税费计提的费用对象数据结构。 梳理税费计提场景公会经费操作流程。
2022-12-14 | 居家核酸，搭建居家办公环境，配置代码。 根据业务补充税费计提的费用对象数据结构。 梳理税费计提场景公会经费操作流程。 | 梳理税费计提工会经费填报流程。 整理税费计提工会经费各个详情数据的数据结构。 实现获取工会经费详情列表的方法。
2022-12-15 | 优化应收事务处理填写预收款核销操作。 优化共享接口取数结果的异常处理。 梳理税费计提工会经费填报流程。 整理税费计提工会经费各个详情数据的数据结构。 实现获取工会经费详情列表的方法。 实现税费计提场景所有费用附件的生成。 | 根据业务流程梳理费用的数据结构。 实现税费计提场景填报之前的过滤操作。 实现税费计提场景填报失败的删除操作。
2022-12-16 | 根据业务流程梳理费用的数据结构。 实现税费计提场景填报之前的过滤操作。 实现税费计提场景填报失败的删除操作。 处理财务共享界面关闭所有窗口操作失败的异常。 修复应收事务处理取数错误的bug。 修复应收事务处理税率填报错误的bug。 优化财务共享单据删除条件。 优化应收事务处理资源文件校验内容。 | 完成税费计提场景的开发与测试。
周计划
2022-12-19 | 整理合并代码。 在点击提交影像之后添加等待转圈消失的操作，保证捕捉报错弹窗准确。 确认工会经费过滤流程。 实现单据填写时的单据编号获取操作。 实现数据列表转工会经费详情对象列表操作。 实现工会经费附件的生成操作。 实现财务共享映射表。 实现项目成本核算操作。 | 梳理资源税取数流程。 实现资源税需要的接口调用。 实现资源税的数据结构。 实现资源税附件的生成。
2022-12-20 | 梳理资源税取数流程。 实现资源税需要的接口调用。 实现资源税的数据结构。 实现资源税附件的生成。 优化公会经费详情，当科目相同时数据累加。 调整工会经费的映射。 调整制单最后的删除操作和关闭操作。 处理应收事务处理场景上传图片为png时运行报错的问题。 | 实现应收事务处理场景客户联系人的映射关系与填写操作。 修改工会经费各详情的辅助编号。
2022-12-21 | 实现应收事务处理场景客户联系人的映射关系与填写操作。 修改工会经费各详情的辅助编号。 根据测试反馈的问题修复应收事务处理场景问题。 实现图片转jpg公共组件。 | 税费计提测试转交。 优化税费计提场景填报操作流程。
2022-12-22 | 上午做核酸。 税费计提测试转交。 优化税费计提场景填报操作流程。 根据测试反馈的问题查找修复bug。 | 税费计提场景的测试。
2022-12-23 | 根据测试反馈的问题修复应收事务处理的bug。 根据测试问题修改税费计提场景在界面中数量填写的问题。 修复测试环境与正式环境财务共享系统名称不同导致的异常bug。 应收事务处理测试完成。 | 税费计提场景测试交付，并根据测试反馈的问题修复bug。
周计划
2022-12-26 | 根据业务需求变更修改应收事务处理场景数量获取方式。 根据业务需求变更修改应收事务处理场景过滤逻辑。 根据测试修复税费计提场景的bug。 | 根据测试修复税费计提场景的bug。
2022-12-27 | 查看通过adb获取短信验证的相关文档。 讨论通过adb获取短信的相关流程与可行性方案。 优化税费计提场景单据数据的筛选。 根据测试修复税费计提场景的bug。 | 实现通过adb获取短信验证的公共组件方法。
2022-12-28 | 实现通过adb获取短信验证的公共组件方法。 查看项目成本核算流程失败原因。 项目成本核算业务缺少操作，进行补充。 根据业务需求将工会经费一个分支中填写的两个单据信息分别保存至结果文件中。 根据业务要求调整税费计提场景摘要填写逻辑。 整体统合项目进度，确认短信验证码实现方法的实现流程。最终确定功能交付徐爱鹏开发。 | 薪酬分发脚本添加生成所有封面pdf的功能。
2022-12-29 | 薪酬分发脚本添加生成所有封面pdf的功能。 整体测试历史版本薪酬分发脚本，确认有问题的bug点。 根据页面变更情况，更新薪酬分发脚本操作财务共享系统的操作。 修复进入财务共享界面因为点击元素缺少而导致超时时间过长的bug。 修复薪酬分发脚本中间文件不在结果文件中生成的bug。 | 薪酬分发脚本的整体测试。 根据测试反馈的问题修复bug。
2022-12-30 | 修复薪酬分发节点过滤错误导致多运行的bug。 修复薪酬分发脚本配置问题。 薪酬分发脚本完成测试。 | 实现纳税申报场景内外网穿透相关工作。
周计划
2023-01-03 | 纳税申报场景与税费计提场景的测试工作。 | 税费计提工会经费结果添加金额保存。
2023-01-04 | 税费计提工会经费结果添加金额保存。 优化税费计提报错操作，将填报与影像提交的信息独立开来。 | 查看进项勾选场景中因为国税系统页面变动原因导致的bug。
2023-01-05 | 整理合并代码，上传svn。 查看进项勾选场景中因为国税系统页面变动原因导致的bug。 纳税申报场景即征即退取数改为风电。 纳税申报场景修改非税收入取数科目。 纳税申报场景一般进项保留税率并由借方金额算出不含税金额。 纳税申报场景修改交通运输的取数逻辑。 税费计提场景在填完基础信息之后，添加保存操作并获取单据编号。 | 修复纳税申报场景问题。
2023-01-06 | 税费计提场景工会经费获取单据编号的时机调整为在填写科目信息之后。 修复纳税申报场景多科目查询时页面点击异常的问题。 | 修复税费计提场景与发票勾选认证场景的问题。
周计划
2023-01-09 | 发票勾选认证场景调整导入文件生成时机。 税费计提场景项目成本核算实现查重，体现单号。 将税费计提场景生成的图片转为A4大小。 确认验证码弹窗接口是否可用。 | 测试控制台获取验证码方法。
2023-01-10 | 测试控制台获取验证码的接口。 实现控制台联动动态获取用户验证码的公共组件。 修改发票勾选认证结果文件。 查看财务数据提取场景新增的现金流量相关文档，了解业务。 搭建财务数据提取场景现金流量的数据结构。 对接财务数据提取场景现金流量相关接口。 收集整理所有内蒙古上线场景外网网址。 实现现金流量汇总表与现金流量明细表的生成方法。 | 财务数据提取场景现金流量相关代码开发。
2023-01-11 | 整理xpath相关文档。 查看网闸直连对需要查看的网页的影响。 内蒙古添加企查查直连操作。 查找网闸接入之后，页面经常掉线卡死的问题。 根据新的网闸设计，修改纳税申报代码。 | 联系厂家调整网闸后，重新查看页面卡死断线问题。 根据新的网闸设计，修改纳税申报代码。
2023-01-12 | 实现纳税申报新结构资源文件的读取解析与结果文件生成的方法。 实现纳税申报场景的填报结果文件生成。 将纳税取数与纳税申报操作进行连接。 测试网闸接入之后，页面经常掉线卡死的问题是否修复。 测试上线之后控制台获取验证码方式。 根据新的网闸设计，修改纳税申报代码。 | 优化薪酬分发场景。 优化纳税申报操作，修复测试bug。
2023-01-13 | 整理纳税申报操作代码。 查找薪酬分发上线反馈的点击无效bug。 优化薪酬分发点击逻辑，重新测试确认无误之后更新脚本。 修改纳税申报脚本增值税填报操作。 实现纳税申报取数结束重新保存结果文件的操作。 | 审查历史代码，梳理代码结构。
周计划
2023-01-16 | 审查历史代码，梳理代码结构。 梳理纳税申报国源场景文件摆渡代码。 优化selenium浏览器已打开时不能控制浏览器的问题。 修复新能源系统的综合查询文件获取税率的条件与标一差异导致的bug。 修复新能源科目代码与标段一科目代码不同导致的bug。 获取验证码方法生成分支，待确定流程后在指定分支填写。 | 优化主数据维护场景控制台确认文件接口的对新参数的过滤。 修复测试发现的bug。
2023-01-17 | 优化主数据维护场景控制台确认文件接口的对新参数的过滤。 修复薪酬分发场景分发失败时财务共享界面对后续操作的处理不够造成的bug。 优化薪酬分发脚本查询结转项时间过短导致的判断为没有结转数据的bug。 优化薪酬分发脚本全选结转批次的定位错误问题。 | 查看主数据维护脚本登录失败问题。 修复测试发现的bug。
2023-01-18 | 修复纳税申报场景新能源查询非税收入时科目不准确的问题。 查看主数据维护脚本登录失败问题。 主数据维护脚本添加内蒙古多核算主体处理的问题。 修复纳税申报场景新能源工会经费取值时分页导致取数缺失的问题。 | 整理代码。 年终总结。
2023-01-19 | 优化解析日记账明细文件税率的正则表达式。 整理代码。 年终总结。
2023-01-20 | 放假。 | 放假。
周计划
2023-01-28 | 进度确认。 优化重构格式化输出对象的方法。 测试脚本。 上线处理。 实现现金流量调用接口与生成文件的流程。 | 财务数据提取脚本的测试、更新与上线。
2023-01-29 | 测试现金流量取数接口调用。 查看现金流量接口取数问题。 财务数据提取脚本更新与上线。 梳理公共组件。 联调测试脚本生成框架方法。 梳理脚本进度公共组件。 | 对历史所有脚本进行进度埋点工作。
2023-01-30 | 梳理薪酬分发新流程。 重构薪酬分发脚本。 主数据维护场景，客商新增操作增加资源文件校验操作。 查看发票勾选认证场景弹窗未处理的异常。 查看发票勾选认证场景结果文件异常。 脚本埋点操作。 处理乌沙山反馈的问题。 | 重构薪酬分发脚本。
2023-01-31 | 修复公文打印场景打印机配置问题。 修复主数据内外网穿透器配置。 优化公文打印场景公文办毕操作等待bug。 查看公文打印场景线上问题。 重构薪酬分发脚本。 | 对历史所有脚本进行进度埋点工作。 实现薪酬分发脚本资源文件校验与过滤接口。 处理乌沙山反馈的问题。
2023-02-01 | 查看公文打印场景关闭窗口时的问题。 优化公文打印场景关闭窗口代码。 优化税费计提场景工会经费的金额计算逻辑。 优化薪酬分发场景获取单据编号经常获取不到的问题。 添加薪酬分发场景调用获取结转的对方单据接口的方法。 添加薪酬分发场景日期获取。 企业薪酬分发场景年金缴纳的时候添加了修改日期操作。 | 处理乌沙山反馈的问题。 优化薪酬分发场景。
2023-02-02 | 薪酬分发场景添加校验表头的配置与获取。 薪酬分发场景添加资源文件校验。 公文打印场景对点击失效的窗口进行重复处理。 薪酬分发场景添加结转运行之前调用接口对数据进行验证的操作。 测试薪酬分发获取结转的对方单据接口。 测试薪酬分发脚本。 | 处理乌沙山反馈的问题。 优化薪酬分发场景。
2023-02-03 | 查看乌沙山公文打印场景word报错的问题。 优化薪酬分发脚本的资源文件校验。 修复公共组件在资源文件校验时无法导入的问题。 薪酬分发脚本测试，并根据测试反馈的问题修复bug。 优化薪酬分发场景失败时的删除操作。 薪酬分发脚本实现当脚本失败时，生成的封面文件去除失败封面的功能。 | 审查整理代码。 设计进度公共组件。
周计划
2023-02-06 | 审查整理代码。 测试进度方法。 实现月末结账进度脚本。 讨论与审查进度的设计逻辑，评估进度功能 | 审查整理代码。 设计进度公共组件。
2023-02-07 | 审查整理代码。 初步设计进度测试样例。 根据测试样例，评估优化进度设计。 重新设计进度公共组件。 | 剔除历史废弃公共组件代码。 实现进度公共组件以权重自动计算获取百分比的功能。
2023-02-08 | 剔除历史废弃公共组件代码。 实现进度公共组件以权重自动计算获取百分比的功能。 评估进度设计逻辑，考虑异常情况补充设计。 | 优化进度公共组件。
2023-02-09 | 优化自动下载selenium公共组件driver的方法。 将新的进度公共组件，以某一场景为例，添加进场景中。 评估进度设计逻辑，优化进度公共组件，实现进度等比切割自动计算的功能。 | 优化进度公共组件。 实现高铁算法循环切割计算进度的功能。
2023-02-10 | 优化进度公共组件。 实现高铁算法循环切割计算进度的功能。 查看薪酬分发场景上线出现的问题。 修复薪酬分发场景生成科目之后提交影像失败的问题。 | 梳理SVN和脚本。 整理代码。
周计划
2023-02-13 | 审查整理代码。 查看文档，跟进需求。 以银行对账为例，梳理脚本，调整框架，将svn中的名称改为中文。 审查梳理完成的银行对账脚本，确认梳理结果是否满足需求。 | 使用梳理完成的银行对账脚本测试。 在银行对账脚本运行成功后，梳理其余svn，将废弃分支去除，将项目名称修改为中文。
2023-02-14 | 银行对账脚本添加进度与过程，用于测试。 修复销项开票bug。 以银行对账场景为例进行进度埋点并测试。 梳理svn，将废弃分支去除，将项目名称修改为中文。 | 梳理svn，将废弃分支去除，将项目名称修改为中文。 进度接口因为被修改，根据新的接口文档修改接口公共组件。 以银行对账场景为例进行进度埋点并测试。
2023-02-15 | 梳理svn，将废弃分支去除，将项目名称修改为中文。 以银行对账场景为例进行进度埋点并测试。 项目评审会议。 | 梳理svn，将废弃分支去除，将项目名称修改为中文。 以银行对账场景为例进行进度埋点并测试。 项目评审会议。
2023-02-16 | 项目评审会议。 修复薪酬分发excel切分时账号被自动修改为科学计算法的bug。 以银行对账场景为例进行进度埋点并测试。 场景复盘会议。 查看发票勾选认证页面bug。 | 梳理svn，将废弃分支去除，将项目名称修改为中文。
2023-02-17 | 梳理svn，将废弃分支去除，将项目名称修改为中文。 面试。 查看银行对账无法解析明细账的问题，找相关人员获取接口。 | 进项发票勾选认证场景异常问题处理。 银行对账场景添加通过科目名称获取银行账号的接口。 优化mock公共组件方法。
周计划
2023-02-20 | 月末结账脚本添加进度说明并测试。 梳理发票勾选认证流程，准备讨论。 查看发票勾选认证场景列出的问题。 远程内蒙古电脑，测试发票勾选认证场景登录问题。 根据测试反馈的问题，对进度公共组件进行优化。 实现html测试界面，模拟发票勾选认证场景点击弹窗的问题。 | 测试发票勾选认证场景登录切换纳税人的流程是否成功。 使用优化了弹窗点击的发票勾选认证脚本，测试脚本是否运行成功。
2023-02-21 | 远程测试与修复国税系统非法操作弹窗的问题。 | 远程测试与修复国税系统非法操作弹窗的问题。 测试发票勾选认证场景。
2023-02-22 | 远程测试与修复国税系统非法操作弹窗的问题。 协调银行对账的新接口。 测试发票勾选认证场景。 | 多使用几种公司的账号，测试发票勾选认证场景。 添加并测试银行对账场景添加rpa_api获取银行账号的功能。
2023-02-23 | 多使用几种公司的账号，测试发票勾选认证场景。 应收事务处理增加结算单excel的解析。 添加并测试银行对账场景添加rpa_api获取银行账号的功能。 优化mock公共组件方法。 | 优化应收事务处理场景资源文件能投适配。 优化browser公共组件收尾操作。 重新商讨薪酬分发业务流程。
2023-02-24 | 优化应收事务处理场景资源文件能投适配。 优化browser公共组件收尾操作。 整理实现主数据维护脚本演示demo。 查看先一财务主数据维护脚本异常问题。 重新商讨薪酬分发业务流程。 | 场景演示通用脚本开发。
周计划 | 实现调用控制台接口获取附件下载路径的公共组件。脚本模板与脚本中添加打mock包的功能。
2023-02-27 | 银行对账场景测试并申请缺少的数据库权限。 确保银行对账场景测试无误后，上传到正式环境。 去除薪酬分发场景联系电话填写的相关代码。 实现薪酬分发场景调用财务共享接口获取过滤数据的功能。 | 实现薪酬分发场景过滤操作。
2023-02-28 | 实现薪酬分发场景过滤操作。 测试薪酬分发场景。 查看场景演示通用脚本代码。 | 梳理代码。 协调客户端支持的功能与公共组件的联调。
2023-03-01 | 查看测试反馈的薪酬分发场景过滤问题。 查看银行回单补扫线上问题。 了解内蒙古营销报表图片上传场景的业务流程。 查看审查内蒙古营销报表图片上传场景的代码。 内蒙古营销报表图片上传场景的上线工作。 | 整理svn结构相关的汇报文档。 公共组件添加客户端获取package_json的功能。 脚本模板与脚本中添加打mock包的功能。
2023-03-02 | 查看内蒙古营销报表图片上传场景无法访问的问题。 整理svn结构相关的汇报文档。 公共组件添加客户端获取package_json的功能。 脚本模板与脚本中添加打mock包的功能。 发票勾选认证场景添加进度与消息通知。 查看银行对账余额调节不一致的问题。 | 协调燃料方面人员查看内蒙古报表上传的失败的问题。 实现爬虫爬取历史selenium的所有chromedriver。 实现调用控制台接口获取附件下载路径的公共组件。
2023-03-03 | 协调燃料方面人员查看内蒙古报表上传的失败的问题。 实现爬虫爬取历史selenium的所有chromedriver。 实现调用控制台接口获取附件下载路径的公共组件。 将控制浏览器公共组件由从selenium外网下载修改为调用控制台接口下载。 修改银行对账农行流水摘要格式。 修改应收事务处理场景机组的填写。 修改应收事务处理场景excel解析出来的摘要。 | 根据调用控制台的接口，实现测试时发现控制浏览器的chromedriver有新版本时，自动从selenium外网下载并上传到控制台的功能。
周计划 | 接手内蒙古营销报表图片上传场景，配置正式环境相关配置并上线。
2023-03-06 | 查看内蒙古营销报表图片上传场景财务共享月报无法访问的问题。 实现控制台接口上传附件的公共组件。 | 搭建测试场景，用机器人测试selenium自动下载chrome_driver的功能。 查看内蒙古营销报表图片上传场景ftp服务器无法连接的问题。
2023-03-07 | 搭建测试场景，用机器人测试selenium自动下载chrome_driver的功能。 查看内蒙古营销报表图片上传场景ftp服务器无法连接的问题。 查看主数据维护场景系统ui差异导致无法匹配到点击元素的问题。确认问题为win11系统的问题。 根据主数据维护脚本报错，对win11系统进行操作适配，优化脚本。 | 财务数据提取场景新增合同台账获取需求，查看相关流程与需求文档。 协助内蒙古的上线工作。
2023-03-08 | 财务数据提取场景新增合同台账获取需求，查看相关流程与需求文档。 查看发票勾选认证取数生成的人工导入文件缺少购买方识别号的问题。 查看主数据维护脚本运行失败的问题。 优化主数据维护场景发布时句柄无效的问题。 协助内蒙古的上线工作。 主数据维护场景配置文件添加能投内外网穿透。 | 内蒙古营销报表上传场景将上传方式改为ftp上传。 内蒙古营销报表上传场景限制日报上传不能运行当天数据。 优化银行对账场景综合查询系统查询明细账时因为网络问题导致无法获取数据的处理。
2023-03-09 | 内蒙古营销报表上传场景将上传方式改为ftp上传。 处理ftp上传路径中有中文导致失败的bug。 内蒙古营销报表上传场景限制日报上传不能运行当天数据。 优化银行对账场景综合查询系统查询明细账时因为网络问题导致无法获取数据的处理。 测试selenium自动下载ie_driver的公共组件功能。 财务数据提取场景添加合同台账结果的生成。 | 财务数据提取场景实现合同台账的数据提取。 辅助演示拍摄工作。
2023-03-10 | 修改财务数据提取场景合同台账的结果文件格式。 财务数据提取场景实现合同台账的数据提取。 查看财务数据提取场景数据异常的问题。 辅助演示拍摄工作。 | 重新设计内蒙古营销报表上传场景场景并测试上线。
周计划 | 重新设计内蒙古营销报表上传场景场景并测试上线。
2023-03-13 | 讨论内蒙古营销报表上传场景场景流程。 重新设计内蒙古营销报表上传场景脚本设计。 重构内蒙古营销报表上传场景代码。 实现重构版本内蒙古营销报表上传场景过滤条件。 实现重构版本内蒙古营销报表上传场景补采操作。 实现重构版本内蒙古营销报表上传场景结果文件生成。 | 原有设计无法适应内蒙古营销报表场景，重新设计与讨论内蒙古营销报表上传场景脚本设计。 重构内蒙古营销报表上传场景代码。
2023-03-14 | 原有设计无法适应内蒙古营销报表场景，重新整理内蒙古营销报表场景流程。 重新设计与讨论内蒙古营销报表上传场景脚本设计。 重构内蒙古营销报表上传场景代码。 实现重构版本内蒙古营销报表上传场景过滤条件。 实现重构版本内蒙古营销报表上传场景补采操作。 | 优化薪酬分发场景对公司名称的校验与报错。 实现重构版本内蒙古营销报表上传场景代码。
2023-03-15 | 优化薪酬分发场景对公司名称的校验与报错。 查看薪酬分发场景上传影像系统报错的问题。 修复影像系统接口公共组件调用出现异常的问题。 实现重构版本内蒙古营销报表上传场景下载报表日报图片的流程。 实现重构版本内蒙古营销报表上传场景下载报表周报图片的流程。 实现重构版本内蒙古营销报表上传场景下载报表月报图片的流程。 实现重构版本内蒙古营销报表上传场景上传图片到ftp服务器的流程。 实现重构版本内蒙古营销报表上传场景整体流程并实现所有单元测试。 | 测试重构版本内蒙古营销报表上传场景。
2023-03-16 | 内蒙古营销报表上传场景添加图片白边去除的功能。 测试重构版本内蒙古营销报表上传场景。 上线控制台自动下载driver的公共组件。 上线重构版本内蒙古营销报表上传场景。 整理内蒙古营销报表图片上传场景相关文档。 发票勾选认证场景添加根据配置表自动获取纳税人识别号的功能。 | SVN上线场景的分支整理。 查看内蒙古营销报表上传场景测试情况。 新场景的开发准备工作。
2023-03-17 | SVN上线场景的分支整理。 查看制单新场景的相关文档。 搭建制单应收收款单场景的脚本框架。 梳理制单应收收款单场景的流程。 查看银行对账场景线上反馈的问题。 | 查看主数据维护线上问题。制单应收收款单场景的开发工作。
周计划 | 查看主数据维护线上问题。制单应收收款单场景的开发工作。
2023-03-20 | 实现制单应收收款单的结果文件格式。 查看主数据维护场景线上报错异常。 实现新能源投标文档数据获取的简易流程。 简单搭建制单应收收款单的数据结构。 | 查看制单应收收款单场景的取数相关文档。 梳理实现制单应收收款单场景的取数流程。
2023-03-21 | 模拟数据实现制单应收收款单场景的取数流程。 实现制单应收收款单场景银行回单对象的相关处理。 实现制单应收收款单场景收款数据的相关处理。 制单应收收款单场景模拟实现调用api接口查询合同数据的功能。 将制单应收收款单场景流程从一个拆分为两个，将读取结果文件的操作修改为读取资源文件。 查看梳理制单应收收款单场景的填报流程。 | 查看制单应收收款单场景的填报相关文档。 梳理实现制单应收收款单场景的填报流程。
2023-03-22 | 查看制单应收收款单场景的填报相关文档。 实现制单应收收款单填报流程。 将财务共享通用操作整合至公共组件。 | 继续实现制单应收收款单场景的填报流程。
2023-03-23 | 协调银行对账场景数据库缺少表权限的问题。 处理银行对账场景河北明细账科目名称多拼了内容的问题。 优化制单应收收款单场景的数据结构与结果文件。 实现制单应收收款单场景财务共享界面中关联交易单勾选操作。 实现制单应收收款单场景财务共享界面中核销明细的填写操作。 | 梳理实现解析回单的公共组件。 完成制单应收收款单场景的开发并测试上线。
2023-03-24 | 请假
周计划 | 梳理实现解析回单的公共组件，完成制单应收收款单场景的开发并测试上线。
2023-03-27 | 实现制单应收收款单场景对于农行回单的解析操作（文字类型）。 实现制单应收收款单场景对于渤海银行回单的解析操作（文字类型）。 预研国源新场景【公文管理】的相关页面操作。评估脚本可行性。 查看主数据维护场景辅助新增失败的问题。 实现制单应收收款单场景调用接口获取合同编号的功能。 | 实现制单应收收款单场景对于财务公司回单的解析操作（图片类型）。
2023-03-28 | 实现控制台下载OCR模型的功能。 实现OCR识别财务公司回单之后对数据的解析。 查看广西银行对账场景解析明细账异常的问题。 | 继续实现OCR识别财务公司回单之后对数据的解析。
2023-03-29 | 将OCR识别加入回单识别工具中。 调整基于OCR的回单识别公共组件。 跟进广西银行回单补扫场景数据库账号问题。 简单实现招标信息提取场景华电页面的相关提取操作。 税费计提场景添加表单支持浮点数。 | 将OCR识别的财务公司回答数据整理为标准格式，并接入至制单应收收款单中。
2023-03-30 | 测试OCR解析财务公司银行回单数据。 查看历史回单解析代码，确认数据结构，并以相同结构实现财务公司的回单数据结构。 将OCR识别的财务公司回单数据整理为标准格式。 将OCR识别的财务公司回单数据根据场景要求生成对应数据与文件。 | 测试制单应收收款单场景。
2023-03-31 | 测试制单应收收款单场景。 根据提供的取数规则，简单实现招标信息提取场景华电页面的相关提取操作。 梳理代码。 更新发票勾选认证场景导致失败的模板。 优化制单应收收款单场景的资源文件。 优化财务公司回单的OCR识别。 | 测试制单应收收款单场景。 调研并简单实现招标信息提取场景华电页面的相关提取操作。
周计划 | 测试制单应收收款单场景。调研并简单实现招标信息提取场景华电页面的相关提取操作。
2023-04-03 | 实现制单应收收款单场景资源文件校验。 修复制单应收收款单场景结果文件重复保存时的格式异常问题。 优化制单应收收款单场景财务共享界面填写操作。 更新制单应收收款单场景配置。 对制单应收收款单场景各个流程与整体流程进行测试。 | 实现招标信息提取场景华电页面的获取操作。 实现华电页面的公文搜索操作。
2023-04-04 | 实现招标信息提取场景华电页面的获取操作。 实现华电页面的公文搜索操作。 实现华电页面公文切换的操作。 组合华电页面操作，实现批量获取招标信息的功能。 | 组合中国招标投标公共服务平台操作，实现批量获取中标候选人的功能。 组合中国招标投标公共服务平台操作，实现批量获取中标人的功能。
2023-04-05 | 放假
2023-04-06 | 查看机器人使用OCR识别时因为缺少Microsoft Visual环境导致报错的问题。 研究机器人OCR需要环境的解决方案。 实现中国招标投标公共服务平台的搜索操作。 实现中国招标投标公共服务平台切换的操作。 组合中国招标投标公共服务平台操作，实现批量获取中标候选人的功能。 组合中国招标投标公共服务平台操作，实现批量获取中标人的功能。 查看发票勾选认证因为验证问题导致财务共享数据库数据异常，从而使得脚本无法勾选的问题。 | 确认制单应收收款单场景财务公司可以提供文字PDF。 重新实现财务公司文字PDF的解析。
2023-04-07 | 确认制单应收收款单场景财务公司可以提供文字PDF。 重新实现财务公司文字PDF的解析。 查看海南上线主数据场景异常报错问题。 | 继续实现财务公司文字PDF各种格式的解析。 新场景公文机器人的开发。
周计划 | 实现财务公司文字PDF的解析。优化薪酬分发场景。新场景公文机器人的开发。
2023-04-10 | 实现解析所有文字类型财务共享回单PDF。 优化建行格式PDF解析。 优化薪酬分发场景科目生成经常失败的问题。 对接历史接口，实现下载封面接口公共组件化。 协调测试，配置制单应收收款单场景的测试。 | 实现下载封面接口的公共组件。
2023-04-11 | 查看制单应收收款单解析pdf异常的问题。 优化应收收款单资源文件校验。 用户反馈内蒙古营销报表图片上传场景不支持中文，修改场景中的中文文件。 实现获取指定单据类型编码的接口。 实现下载pdf的接口。 实现薪酬分发场景通过接口下载pdf的功能。 | 测试薪酬分发场景。
2023-04-12 | 测试薪酬分发场景所有分支通过接口下载的封面没有错误。 测试薪酬分发场景。 查看公文：会计报表编制场景相关文档。 简单搭建公文：会计报表编制场景基础框架代码。 设计公文：会计报表编制场景相关流程。 查看用户反馈银行回单补扫异常。 | 设计公文：会计报表编制场景相关流程。 研究实现python处理word的相关方法。
2023-04-13 | 实现python操作word的相关公共组件。 实现将金额格式为会计格式的方法。 实现公文：会计报表编制场景替换word文档的值并保留格式的功能。 实现公文：会计报表编制场景对资源文件的解析。 实现公文：会计报表编制场景自动根据报表编号与坐标，替换文档中指定的值的功能。 实现公文：会计报表编制场景月报报表的解析与文档生成。 | 实现公文：会计报表编制场景年报报表的解析与文档生成。 薪酬分发场景新功能：结转批次勾选的开发。
2023-04-14 | 整理实现公文：会计报表编制场景年报文档。 实现公文：会计报表编制场景年报报表的解析与文档生成。 实现薪酬分发场景新功能：结转批次勾选的功能。 实现公文：会计报表编制场景账面特殊判断。 | 实现公文：会计报表编制场景综合查询取数。 实现公文：会计报表编制场景综合查询数据的替换。 实现公文机器人其他场景。
周计划 | 完成公文：会计报表编制场景开发。开发公文：会计报表编制场景。
2023-04-17 | 实现制单：应收收款单场景未找到数据时的异常处理。 优化制单：应收收款单场景结果文件。 处理制单：应收收款单场景农行截图黑框的问题。 特殊处理制单：应收收款单场景合同编号缺失数据导致的异常。 调整薪酬分发结转批次的判断条件与逻辑。 实现公文：会计报表编制场景调用接口获取综合查询制定表格的数据。 实现公文：会计报表编制场景所有数据的整理与保存调用。 实现公文：会计报表编制场景所有word中表格内容的替换。 | 实现公文：车险公文填报场景的页面操作。
2023-04-18 | 将公文：会计报表编制场景修改为多公司适配。 实现公文：车险公文填报场景生成车辆报销申请文档的功能。 实现公文：车险公文填报场景在OA页面的操作。 实现公文：车险公文填报场景申请单填报操作。 实现公文：车险公文填报场景正文填写并设置格式。 | 实现公文：车险公文填报场景的公文解析操作。 公文：期间费用场景的梳理准备工作。
2023-04-19 | 研究实现设置word字体操作公共组件。 实现公文：车辆报销申请场景车险保单的解析。 实现公文：车辆报销申请场景车险保单数据生成。 实现公文：车辆报销申请场景车辆报销申请文档生成。 薪酬分发场景财务共享取数添加摘要过滤。 搭建公文：期间费用场景 临时场景需求分析。 实现期间费用场景的四个维度期间计算。 | 开发供应商数据提取场景。
2023-04-20 | 实现供应商数据提取场景。 供应商数据提取场景测试与上线。 查看规则引擎相关文档和说明。 | 梳理规则引擎逻辑，绘制流程图。
2023-04-21 | 实现期间费用场景。 期间费用场景数据过滤指定科目。 梳理规则引擎逻辑，绘制流程图。
周计划 | 公文机器人所有场景的开发测试与上线。
2023-04-23 | 模拟操作规则引擎，研究实现生成指定数据类型的操作。 梳理实现图片匹配公共组件。 实现公文：车辆报销申请场景OA填报word弹窗的所有操作。 实现公文：会计报表编制场景调用接口获取科目组合表。 实现公文：会计报表编制场景调用接口获取预收账龄分析表数据。 根据科目组合表数据，生成目标内容替换至word中。 根据预收账龄分析表数据，生成目标内容替换至word中的表格中。 | 实现公文：会计报表编程之场景倒挤金额的计算。 查看公文：经营分析场景的相关文档并进行叫法准备工作。
2023-04-24 | 实现公文：会计报表编程之场景倒挤金额的计算。 查看公文：经营分析场景的相关文档。 搭建公文：经营分析场景的框架代码并实现基础功能。 查看采购信息填报场景额相关文档。 搭建采购信息填报场景的框架代码。 实现获取rpa账号的公共组件。 梳理综合查询公共组件。 实现综合查询操作下载物资采购订单执行情况一览报表。 | 实现采购信息填报场景取数操作。 实现采购信息填报场景数据处理。 模拟处理采购信息填报场景接口并根据正常流程判断与生成结果文件。
2023-04-25 | 整理实现综合查询页面操作公共组件。 实现采购信息填报场景对物资采购订单执行情况一览报表的解析操作。 实现采购信息填报场景对解析出来的物资数据的处理与判断过滤。 模拟智慧矿山的接口，对解析后的物资数据进行处理与填报（实际接口还需要与客户进行联系）。 实现采购信息填报场景结果文件的生成与处理。 | 京津冀托电上线主数据内外网穿透机器人的相关配置工作。 实现公文：经营分析场景综合查询取数操作。
2023-04-26 | 实现公文：经营分析场景综合查询取数操作。 查看修复chrome升级导致的公共组件bug。 京津冀托电上线主数据内外网穿透机器人的相关配置工作。 修复公文：会计报表编制场景倒挤金额计算逻辑错误导致的问题。 采购信息填报场景讨论接口格式并模拟接口仿造数据并对数据进行处理。 查看调整公文会计报表编制场景文档取数错误的问题。 梳理讨论公文：经营分析场景文档与取数逻辑。 | 开发公文：经营分析场景取数流程。
2023-04-27 | 实现公文：经营分析场景对报表资源文件的解析与校验。 实现公文：经营分析场景获取缓存的OA分解表的功能 实现公文：经营分析场景对OA分解表数据的解析。 优化公文：经营分析场景公允报表解析与取值。 设置公文：经营分析场景经营分析数据格式。 实现公文：经营分析场景结果文件的生成。 实现公文：经营分析场景对久其下载文件的解析。 | 实现公文：经营分析场景久其系统页面操作。
2023-04-28 | 实现公文：经营分析场景久其系统页面操作。 实现公文：经营分析场景久其系统数据的缓存。 实现公文：经营分析场景综合查询第三个表的取数。 实现公文：经营分析场景吨煤成本的计算。 完成公文：经营分析场景。 | 场景梳理。 新场景开发
周计划 | 完成开发公文：经营分析场景并测试。
2023-05-04 | 整体测试公文：经营分析场景久其系统下载操作。 实现公文：经营分析场景有关久其数据的获取。 实现公文：经营分析场景久其登录检测。 查看发票勾选认证场景国税系统无法进入税务数字账户的问题。 对接综合查询接口51/52/54/55/57等接口，连接并测试。 | 优化发票勾选认证场景国税系统无法进入税务数字账户的问题。
2023-05-05 | 修改发票勾选认证场景国税系统操作为接管浏览器处理。 实现公文：经营分析场景接口调用查询综合查询数据。 实现公文：经营分析场景所有数据的获取与计算。 | 实现并测试公文：经营分析场景。 梳理当前所有场景的配置情况。
2023-05-06 | 公文：经营分析场景的取数业务有异常，对除了异常业务以外的所有流程进行测试。 梳理当前所有场景的配置情况。 查看内蒙古营销报表上传场景的问题。 公共组件对接管方式启动的浏览器进行收尾处理。 | 公文：经营分析场景取数重新确定后，完成公文：经营分析场景场景。 新场景开发。
周计划 | 完成公文：经营分析场景场景。新场景开发。
2023-05-08 | 处理场景、流程、代码。 查看新场景物资模块接收及入库场景相关文档。 公文：经营分析场景添加获取吨煤产量的接口。 搭建新场景脚本框架。 | 测试公文：经营分析场景。 查看制单：应收收款单场景问题。
2023-05-09 | 测试公文：经营分析场景。 修复制单：应收收款单修复填报金额时的bug，优化等待时间。 科研院场景上线适配。 修复薪酬分发场景因为页面升级大致滚轮滑动失败的问题。 | 梳理物资模块接收及入库场景流程。 简单实现物资模块接收及入库取数逻辑。
2023-05-10 | 查看月末结账场景数据异常问题。 优化薪酬分发场景新建单据失败时的删除操作。 实现物资模块接收及入库场景模拟入库数据。 模拟实现物资模块接收及入库场景获取采购计划单号的方法。 实现物资模块接收及入库场景生成结果文件的方法。 | 处理测试发现的bug。 梳理物资模块接收及入库场景取数流程。
2023-05-11 | 修复科研院新格式明细账的解析bug。 处理银行对账场景财务公司银行流水打开异常的问题。 处理月末结账脚本bug。 修复纳税ocr接口调用失败的问题。 调整演示版本主数据维护脚本。 梳理物资模块接收及入库场景取数流程。 | 实现物资模块接收及入库场景数据的获取与整理。
2023-05-12 | 实现物资模块接收及入库场景模拟取数。 整理物资模块接收及入库场景数据结构。 修改测试发现的bug。 实现物资模块接收及入库场景出库映射处理。 | 实现物资模块接收及入库场景数据的获取。 对接物资模块接收及入库场景接口。
周计划 | 实现物资模块接收及入库场景。
2023-05-15 | 实现物资模块接收及入库场景物资数据映射替换。 查看演示版主数据维护场景问题。 修复薪酬分发场景因为财务共享系统升级导致点击上传失效的问题。 修复薪酬分发场景控制台动态表单隐藏时传值为空导致脚本异常的问题。 测试薪酬分发场景。 物资模块接收及入库场景生成智慧矿山订单号与采购计划单映射表。 物资模块接收及入库场景生成采购计划单号与采购订单映射表。 | 物资模块接收及入库场景模拟接口获取智慧矿山订单号与采购计划单映射数据。 物资模块接收及入库场景模拟接口获取采购计划单号与采购订单映射数据。
2023-05-16 | 联调能投远程桌面。 准备并检查财务数据提取场景演示数据。 修复公文：会计报表编制场景应收账龄表因为接口升级导致的bug。 物资模块接收及入库场景模拟接口获取智慧矿山订单号与采购计划单映射数据。 物资模块接收及入库场景模拟接口获取采购计划单号与采购订单映射数据。 打码。 | 物资模块接收及入库场景联调实现接口调用并生成映射表文件。
2023-05-17 | 物资模块接收及入库场景联调实现接口调用并生成映射表文件。 根据测试提出的问题修改会计报表编制场景。 修改会计报表编制场景因为接口更新导致的取数问题。 修改会计报表编制场景测试反馈的年报取数问题。 | 实现物资模块接收及入库场景数据比对判断。
2023-05-18 | 会计报表编制场景因为倒挤逻辑有误，梳理代码，去除倒挤操作。 会计报表编制场景实现合计金额的计算与替换。 会计报表编制场景实现倒挤金额的计算与替换。 | 实现物资模块接收及入库场景数据比对判断。 实现会计报表编制场景公允与差额的解析取数并对其进行资源文件校验。
2023-05-19 | 优化物资模块接收及入库场景获取物理库与逻辑库映射数据的方法。 优化物资模块接收及入库场景结果文件。 车险公文填报场景添加电子保单新格式解析。 实现会计报表编制场景公允与差额的解析取数并对其进行资源文件校验。 实现物资模块接收及入库场景数据比对判断。 | 对接接口，完成物资模块接收及入库场景开发。 根据测试反馈的问题修复公文机器人场景bug。
周计划 | 对接接口，完成物资模块接收及入库场景开发。根据测试反馈的问题修复公文机器人场景bug。
2023-05-22 | 实现会计报表编制场景对无形资产金额补充表外数据的计算。 因为公文：经营分析场景久其系统打开加载白屏，优化登录时的等待逻辑。 梳理物资模块接收及入库场景上传逻辑。 修改公文：会计报表编制场景账面中短期借款的明细显示问题。 替换公文：会计报表编制场景科目组合表时将本金与利润拆开。 | 对接财务共享入库接口。 模拟接口并将其接入物资模块接收及入库场景。
2023-05-23 | 梳理物资模块接收及入库场景上传逻辑。 对接财务共享入库接口。 模拟接口并将其接入物资模块接收及入库场景。 | 查看内蒙古营销报表图片上传场景异常bug。 物资模块接收及入库场景重新梳理上传接口，并根据新的规则实现接口调用。 实现税费计提场景印花税、房产税、耕地占用税、环境保护税的取数。
2023-05-24 | 请假。
2023-05-25 | 对公文：经营分析场景的数据按规则排序排序。 调整公文：经营分析场景结果文件中的金额。 查看内蒙古营销报表图片上传场景异常bug。 实现物资模块接收及入库场景入库员的获取。 物资模块接收及入库场景重新梳理上传接口，并根据新的规则实现接口调用。 实现税费计提场景印花税、房产税、耕地占用税、环境保护税的取数。 | 联调调用物资模块接收及入库场景的入库接口。 实现与测试税费计提场景印花税、房产税、耕地占用税、环境保护税的取数与填报。
2023-05-26 | 根据需求调整采购信息填报场景。 实现与测试税费计提场景印花税、房产税、耕地占用税、环境保护税的取数与填报。 联调调用物资模块接收及入库场景的入库接口。 开会讨论在线缓存功能评审。 | 实现物资模块接收及入库场景。 实现税费计提场景新分支的开发。
周计划 | 实现物资模块接收及入库场景。实现税费计提场景新分支的开发。
2023-05-29 | 对接联调物资模块接收及入库场景入库接口。 根据实际测试情况，优化调整物资模块接收及入库场景流程逻辑。 | 联调开发采购信息填报场景接口调用。
2023-05-30 | 采购信息填报场景调用Oracle数据库获取智慧矿山数据。 采购信息填报场景重新梳理并添加过滤逻辑。 物资模块接收及入库场景在入库匹配失败时添加调用接口查询数据库入库单号状态。 | 物资模块接收及入库场景添加取数的分支与流程。
2023-05-31 | 物资模块接收及入库场景添加取数的分支与流程。 开发采购信息填报场景填报操作。 优化Oracle数据库连接工具存放。 物资模块接收及入库场景添加获取蓝光入库单数据的功能。 添加更新出入库关联表的方法。 优化操作智慧矿山公共组件代码。 | 开发采购信息填报场景填报操作。 测试场景并根据测试返回的bug修复问题。
2023-06-01 | 测试物资模块接收及入库场景整体流程。 物资模块接收及入库场景调整资源文件根据选项校验。 | 根据测试反馈的问题，优化与修复物资模块接收及入库场景流程。
2023-06-02 | 物资模块接收及入库场景优化结果文件报错逻辑。 物资模块接收及入库场景在所有数据未匹配上时，添加接口获取单号。 采购信息填报场景重构上传匹配逻辑。 | 测试并优化物资模块接收及入库场景与采购信息填报场景。 实现税费计提场景新分支的开发。
周计划 | 测试并优化物资模块接收及入库场景与采购信息填报场景。实现税费计提场景自用煤新分支的开发。
2023-06-05 | 采购信息填报场景与业务重新梳理填报逻辑。 采购信息场景根据需求调整填报操作。 协助联调加密pyd文件操作。 | 采购信息填报场景测试与调整。 银行对账添加建行新格式。
2023-06-06 | 物资模块接收及入库场景测试与调整。 采购信息填报场景测试与调整。 银行对账添加建行新格式。 采购信息填报场景重新梳理上传判断逻辑与sql更新条件。 查看税费计提场景自用煤的相关逻辑。 税费计提场景实现自用煤取数。 | 税费计提场景对自用煤指定数据取数并根据进行相应处理。
2023-06-07 | 梳理操作数据库的公共组件代码。 查看税费计提场景自用煤填报操作文档。 采购信息填报添加补充供应商的功能。 实现采购信息填报场景自用煤在页面的填报操作。 | 实现采购信息填报场景自用煤在页面的填报操作。
2023-06-08 | 采购信息填报场景添加插入供应商的功能。 测试采购信息填报场景整体流程。 税费计提场景实现自用煤填报操作。 根据测试反馈的问题与需求的变更调整采购信息填报脚本。 | 测试税费计提场景。 根据测试反馈的bug修复场景问题。 纳税申报调用接口处理异常税率。
2023-06-09 | 测试税费计提场景。 能投上线场景添加模板描述。 纳税申报场景当税率无法获取时，调用接口直接获取不含税金额。 物资模块接收及入库场景与采购信息填报场景上线正式。 搭建新场景蓝光直接入库单入库框架。 蓝光直接入库单入库场景实现获取蓝光直接入库单数据的功能。 | 能投上线场景的测试与上线。 蓝光直接入库单入库场景的开发。 税费计提场景最后一个分支的开发。
周计划 | 蓝光直接入库单入库场景的开发。税费计提场景最后一个分支的开发。
2023-06-12 | 蓝光直接入库单入库场景添加获取蓝光库数据的结果文件。 蓝光直接入库单入库场景添加读取资源文件数据的操作。 蓝光直接入库单入库场景添加资源文件校验。 | 梳理优化蓝光直接入库单入库场景存储数据结构。 重构蓝光直接入库单入库场景结果文件生成。
2023-06-13 | 梳理优化蓝光直接入库单入库场景存储数据结构。 重构蓝光直接入库单入库场景结果文件生成。 实现税费计提增资税分支的取数。 | 实现税费计提场景增值税结转的取数操作。 实现税费计提场景增值税结转的结果文件生成。
2023-06-14 | 实现税费计提场景增值税结转的取数操作。 实现税费计提场景增值税结转的结果文件生成。 税费计提场景添加优化自用煤与增值税结转的过滤条件判断。 实现税费计提场景的增值税计提操作与增值税结转操作。 | 税费计提场景测试。 实现蓝光直接入库单入库场景入库流程
2023-06-15 | 税费计提场景测试。 税费计提场景处理自用煤无法使用资源文件生成附件图片的问题。 对接蓝光直接入库单入库场景并测试。 查看蓝光直接入库单入库场景数据缺失的问题。 蓝光直接入库单入库场景添加通过控制台用户名获取入库员的功能。 蓝光直接入库单入库场景实现物资上传并获取接收单号的流程。 分析公文机器人：车险填报场景添加ocr解析的流程。 蓝光直接入库单入库场景优化运行结果中对失败的说明。 蓝光直接入库单入库场景添加更新成功的入库单号的操作。 | 公文机器人：车险填报场景添加ocr解析。 蓝光直接入库单入库场景添加蓝光库入库数据在出入库关联表中的校验。
2023-06-16 | 蓝光直接入库单入库场景添加蓝光库入库数据在出入库关联表中的校验。 物资模块接收及入库场景取数时添加蓝光库入库数据在出入库关联表中的校验。 梳理公文机器人：车险填报场景添加ocr解析的流程。 实现新的资源文件解析数据结构。 实现调用票小密解析pdf的公共组件。 | 公文机器人：车险填报场景添加ocr解析。 重新梳理优化物资模块接收及入库场景流程。
周计划 | 公文机器人：车险填报场景添加ocr解析。
2023-06-19 | 实现调用票小密解析pdf的公共组件。 公文机器人：车险填报场景实现对票小密识别数据的解析。 添加md5加密公共组件。 公文机器人：车险填报场景实现内外穿透调用票小密识别保险报价单资源文件。 | 测试公文机器人：车险填报场景。
2023-06-20 | 测试公文机器人：车险填报场景。 梳理代码。 查看主数据无法获取单位的bug。 | 梳理代码。 重新梳理优化物资模块接收及入库场景流程。
2023-06-21 | 重新梳理优化物资模块接收及入库场景流程。 处理上线反馈的bug。 应收收款单场景添加农行银行账号映射。 | 处理上线反馈的bug。 新场景开发。
周计划 | 处理上线反馈的bug。打码。
2023-06-25 | 请假
2023-06-26 | 梳理代码。 打码。 查看蓝光订单入库单入库场景新流程的相关接口文档。 梳理蓝光订单入库单入库场景新流程。 | 实现调用接口获取采购订单号的方法。 实现蓝光订单入库单入库分支场景。
2023-06-27 | 新建蓝光订单入库单入库场景分支，删除分支中被废弃的旧代码。 实现调用接口获取采购订单号的方法。 实现蓝光订单入库单入库分支场景。 | 打码。
2023-06-28 | 打码。 特殊处理先一主数据执行职工发布时的bug。 | 打码。
2023-06-29 | 打码。 处理主数据维护场景定位错误的问题。 查看制单：应收收款单场景资源文件无法上传的问题。 查看制单：应收收款单场景个性化校验失败的问题。 添加财务公司回单pdf解析新格式。 | 查看主数据页面白屏的问题。 打码。
2023-06-30 | 查看主数据页面白屏的问题。 测试主数据。 查看应收收款单过滤无效的问题。 蓝光直接入库单入库场景添加过滤条件。 银行对账场景修改查询的科目范围。 应收收款单场景查询条件根据单据日期添加日期范围。 | 处理上线反馈的bug。 打码。
周计划 | 处理银行对账问题。处理主数据维护场景先一问题。税费计提新增流程分支。打码。
2023-07-03 | 银行对账场景处理明细账科目异常导致无法获取对应银行账号的问题。 修复内蒙古营销报表图片上传场景月报界面变更问题。 修改蓝光直接入库单入库场景前期入库判断逻辑。 主数据维护场景特殊处理先一发布客商单位字典因为界面变更导致操作失效的bug。 | 银行对账场景优化匹配多段相同银行账号的明细账。 打码。
2023-07-04 | 银行对账场景优化匹配多段相同银行账号的明细账。 打码。 订单入库场景与直接入库场景优化资源文件校验，要求表头不能多不能少。 订单入库场景与直接入库场景优化入库时传入的入库员人名改为入库员id。 查看主数据维护发布异常bug与白屏bug。 | 打码。
2023-07-05 | 打码。 | 车险公文填报场景正式上线并处理网络连接问题。
2023-07-06 | 车险公文填报场景实现票小密直连调用。 车险公文填报场景处理只有商业险或交强险的情况。 车险公文填报场景处理oa操作时处理标题被覆盖的问题。 车险公文填报场景查看正式环境票小密请求无法连接的问题。 | 审查代码。
2023-07-07 | 审查代码。 解决线上返回的问题。 | 税费计提新增流程分支。 车险公文填报场景根据用户需求修改流程。
周计划 | 处理线上反馈的问题。整理代码。
2023-07-10 | 银行对账场景处理财务公司流水异常无法解析的问题。 纳税申报场景修改装卸费的归类判断逻辑。 税费计提与车险公文填报场景缺少文档，暂缓。 | 纳税申报场景检查并上线。
2023-07-11 | 纳税申报场景检查并上线。 自学Pyqt5。 | 学习Pyqt5。
2023-07-12 | 学习Pyqt5。 | 学习Pyqt5。 整理代码。
2023-07-13 | 整理代码。 梳理公共组件。 | 整理代码。 梳理公共组件。
2023-07-14 | 整理代码。 | 薪酬分发新流程分支。
周计划 | 场景新分支的开发、场景上线的准备工作。
2023-07-17 | 优化银行对账场景，在勾选指定选项时才进行同账号合并操作。 车险公文填报场景替换申请标题。 车险公文填报场景修改替换文档时的字体。 财务数据提取添加新公司区域分支。 | 财务数据提取添加新公司区域分支。
2023-07-18 | 财务数据提取场景添加新公司区域分支。 财务数据提取场景添加新表取数。 月末结账场景添加新公司。 月末结账场景配置表匹配时优先匹配公司，再匹配环境。 内蒙主数据帮忙发布并查看出现的问题。 | 测试月末结账场景。
2023-07-19 | 测试月末结账场景。 月末结账场景过滤未过账凭证。 测试财务数据提取场景。 | 检查财务数据提取场景数据。
2023-07-20 | 查看财务数据提取场景河北公司部分接口取数失败问题。 校验财务数据提取场景运行结果。 | 校验财务数据提取场景运行结果。 确认财务数据提取场景接口问题，并协调重新获取sql。
2023-07-21 | 确认财务数据提取场景接口问题，并协调重新获取sql。 | 对接与确认财务数据提取场景多环境接口适配问题。 测试财务数据提取场景并做好上线准备。
周计划 | 对接与确认财务数据提取场景多环境接口适配问题。测试财务数据提取场景并做好上线准备。
2023-07-24 | 财务数据提取场景日记账明细表新增三个新的值。 财务数据提取场景账龄数据过滤空值。 对比财务数据提取数据，确认取数是否有问题。 | 比对财务数据提取场景数据。
2023-07-25 | 财务数据提取场景明细账解除年份限制，实现跨年查询数据。 财务数据提取场景修改内部往来明细配置文件问题。 财务数据提取场景日记账明细添加公司名称有年度 财务数据提取场景修改日记账明细排序，修改为先根据日期排序再根据凭证编号排序。 财务数据提取场景日记账明细结果文件删除格式。 比对财务数据提取场景数据 财务数据提取场景修改资产卡片日期 财务数据提取场景调整日记账明细合计列 | 对比新能源财务数据提取数据。
2023-07-26 | 对比财务数据提取数据。 财务数据提取场景修改脚本流程，由先取数再生成结果文件修改为取完一个数据便生成一个结果文件。 替用户跑日记账明细数据新能源所有数据。 财务数据提取场景修复账龄过滤条件bug。 财务数据提取场景取数调用添加循环防止取数失败。 查看财务数据提取场景供应商客户余额表问题。 财务数据提取场景供应商客户余额表使用新sql取数。 | 财务数据提取场景替用户跑完新能源数据并确认。 等待标一与河北财务数据提取场景sql并将其进行分支处理。
2023-07-27 | 财务数据提取场景替用户跑完新能源数据并确认。 因为数据不同，修改财务数据提取场景的应收账龄处理逻辑。 重新绘制财务数据提取场景的应收账龄结果文件。 会计报表编制场景的应收账龄特殊处理。 查看主数据白框问题，使用句柄强制进行关闭。 替用户运行主数据维护场景。 | 对比标一与河北的财务数据提取数据，确认问题。 替用户运行主数据维护场景。
2023-07-28 | 替用户运行主数据维护场景。 对比标一与河北的财务数据提取数据，确认问题。 协调财务数据提取场景有问题的sql与接口。 | 河北场景上线。
周计划 | 河北场景上线。处理线上反馈的问题。
2023-07-31 | 财务数据提取场景重新比对与综合查询数据不一致的数据 。 财务数据提取场景供应商客户余额表过滤供应商为空的数据。 查看薪酬分发场景问题。 | 确认财务数据提取场景最后的收尾工作，做好随时上线准备。 确认上线任务，整理代码。
2023-08-01 | 确认财务数据提取场景最后的收尾工作，做好随时上线准备。 确认上线任务，整理代码。 处理薪酬分发场景反馈的bug。 薪酬分发场景处理企业年金缴纳分支资金计划项无法出现的问题。 | 整理主数据维护场景出现的问题。
2023-08-02 | 整理主数据维护场景出现的问题。 延长主数据维护场景等待时间。 主数据维护场景新增操作时在选择下拉框之后添加确认操作，保证下拉框选择成功。 | 打码。
2023-08-03 | 打码。 开会讨论主数据维护场景现有问题与解决方案。 研究主数据维护场景优化方案的可行性。 | 查看税费计提场景。
2023-08-04 | 车险公文填报场景添加票小密余额不足提示。 税费计提场景修改水资源税的取数方式。 评估讨论主数据维护场景优化方案。 | 税费计提新增流程分支。 优化主数据维护场景。
周计划 | 税费计提新增流程分支。优化主数据维护场景。
2023-08-07 | 打码。 查看与梳理主数据维护场景的发布代码。 薪酬分发场景新分支增值税附加税和水利建设基金的取数操作。 薪酬分发场景新分支增值税附加税和水利建设基金在财务共享系统中的填写操作。 | 生成薪酬分发场景新分支增值税附加税附件和水利建设基金附件。
2023-08-08 | 生成薪酬分发场景新分支增值税附加税附件和水利建设基金附件。 整体测试薪酬分发场景新分支操作。 继续梳理主数据维护场景发布代码。 | 梳理主数据维护场景发布流程。 编写主数据维护场景发布流程文档，用于编写调用sql。
2023-08-09 | 修改税费计提场景增值税附加税结果文件显示金额。 修复税费计提场景填写金额与财务共享本位币金额不一致的问题。 修复税费计提场景excel转图片生成的图片无法上传的问题。 梳理主数据维护脚本流程。 梳理主数据维护场景发布流程，编写相应文档。 | 梳理主数据维护场景发布流程，编写相应文档。 帮助内蒙进行主数据维护的职工新增与发布。
2023-08-10 | 梳理主数据维护场景发布流程，编写相应文档。 帮助内蒙进行主数据维护的职工新增与发布。 优化主数据维护个性化校验。 查看薪酬分发动态表单配置问题。 | 查看发票勾选认证网页无法打开的问题。
2023-08-11 | 查看发票勾选认证网页无法打开的问题。 公共组件优化接管窗口最前。 公共组件优化切换页面时在指定窗口结束。 协调处理薪酬分发表单联动配置问题。 脚本运行录屏。 | 主数据维护场景重构。 公文机器人新场景：收入核对的开发。
周计划 | 主数据维护场景重构。公文机器人新场景：收入核对的开发。
2023-08-14 | 梳理主数据维护场景发布逻辑。 实现主数据维护场景发布单元测试代码。 重构主数据维护场景。 | 重构主数据维护场景。
2023-08-15 | 重构主数据维护场景。 查看分析讨论主数据维护白屏出现问题。 职工发布添加修改发布状态的操作。 | 重构主数据维护场景。 主数据维护场景其他操作添加修改发布操作状态的操作。
2023-08-16 | 重构主数据维护场景。 主数据维护场景其他操作添加修改发布操作状态的操作。 优化word复制格式的方法。 实现批量生成招标简历word的方法。 使用脚本批量生成招标简历word。 | 重构主数据维护场景。 主数据维护场景其他操作添加修改发布操作状态的操作。
2023-08-17 | 重构主数据维护场景。 主数据维护场景所有操作添加修改发布操作状态的操作。 测试主数据维护场景。 研究主数据维护sql实现发布的功能。 帮助内蒙发布新增职工数据。 | 实现主数据维护场景接口发布。
2023-08-18 | 重构主数据维护场景。 查看发票勾选认证场景页面打开失败bug。 查看主数据维护sql发布文档。 比对主数据维护场景发布sql，并根据数据找到对应的请求入参。 实现主数据维护场景接口发布。 | 优化当前主数据维护脚本。 主数据维护场景重构。
周计划 | 优化当前主数据维护脚本。主数据维护场景重构。
2023-08-21 | 业务确认主数据维护场景优化方案。 业务确认主数据维护场景重构方案中的问题。 主数据维护场景重构分支实现银行变更处理。 主数据维护场景重构分支实现客商新增处理。 优化主数据维护场景，发布时添加重启功能处理白屏。 | 优化主数据维护场景，发布时添加重启功能处理白屏。 测试优化后的主数据维护场景。
2023-08-22 | 优化主数据维护场景，发布时添加重启功能处理白屏。 测试优化后的主数据维护场景。 优化版本主数据维护场景的上线与线上测试。 重构主数据未出场景申请判断逻辑。 重构主数据维护场景发布判断逻辑。 | 重构主数据维护场景发布判断逻辑。 集团比赛，练舞录制。
2023-08-23 | 重构主数据维护场景发布判断逻辑。 集团比赛，练舞录制。 | 重构主数据维护场景。
2023-08-24 | 京津冀版本财务数据提取场景上线。 京津冀版本月末结账场景上线。 重构实现模板匹配模拟点击的方法。 重构实现主数据维护场景登录流程。 | 新场景EBS月度分析报告下载场景的开发。
2023-08-25 | 新场景EBS月度分析报告下载场景的开发。 主数据维护场景客商新增流程实现发布之后重启的功能。 处理IE浏览器私密连接警告问题。 实现ebs系统登录操作。 实现EBS月度分析报告下载场景的登录操作。 | 完成新场景EBS月度分析报告下载场景的开发。
周计划 | 完成新场景EBS月度分析报告下载的开发。
2023-08-28 | 整理主数据维护场景发布流程。 配置EBS客户端运行环境。 实现EBS客户端登录操作。 优化模板匹配点击公共组件。 实现EBS客户端查找操作。 | EBS客户端查询数据有异常，等取得正常数据之后进行后续操作。 实现EBS客户端查找的时候的异常处理。
2023-08-29 | 根据EBS月度分析报告下载场景优化Win32模拟鼠标控制的方法。 EBS月度分析报告下载场景实现ebs客户端下载指定报告的操作。 EBS月度分析报告下载场景结果文件的生成。 EBS月度分析报告下载场景添加对注意弹窗报错的处理。 测试EBS月度分析报告下载场景。 | EBS月度分析报告下载场景实现财务共享接口获取请求编号的方法。
2023-08-30 | 月末结账场景配置表添加国源公司定制。 优化win32截图时图片大小的问题。 EBS月度分析报告下载场景实现财务共享接口获取请求编号的方法。 测试EBS月度分析报告下载场景。 EBS月度分析报告下载场景处理所有安全站点检查问题。 优化关闭ie浏览器selenium的方法。 | 测试EBS月度分析报告下载场景。 处理分辨率导致脚本的适配问题。
2023-08-31 | 测试EBS月度分析报告下载场景。 更新自动导入公共组件。 查看主数据维护场景更新之后的运行情况，确认上线无误之后合并分支代码至主干。 重构主数据维护场景代码。 优化EBS系统Oracle报错的定位问题。 EBS月度分析报告下载场景优化结果文件判定。 EBS月度分析报告下载场景优化查找请求窗口判定与异常处理。 EBS月度分析报告下载场景优化下载窗口判定。 | 测试EBS月度分析报告下载场景。 重构主数据维护场景代码。
2023-09-01 | 测试EBS月度分析报告下载场景。 重构主数据维护场景企查查调用代码。 梳理主数据维护场景调用企查查逻辑。 | EBS月度分析报告下载场景的测试与上线。 公文机器人新场景：收入核对的开发。 重构主数据维护场景代码。
周计划 | EBS月度分析报告下载场景的测试与上线。公文机器人新场景：收入核对的开发。重构主数据维护场景代码。
2023-09-04 | 先一上线发票勾选认证场景。 整理浏览器工具代码。 评估商情取数场景的可行性。 发票勾选认证场景更新内蒙古信用代码配置表。 整理内外网穿透废弃代码。 研究阿里云NLP自训练模型与接口。 | 研究阿里云NLP自训练模型与接口。 测试新的图像匹配公共组件并对其功能进行各种封装。
2023-09-05 | 研究阿里云NLP自训练模型与接口。 学习NLP相关代码。 研究NLP算法。 爬取商情取数场景的数据。 实现通过NLP计算相似度匹配商情数据的识别。 | 查看NLP计算相似度匹配商情数据的识别的准确率，评估可行性。
2023-09-06 | 查看NLP计算相似度匹配商情数据的识别的准确率，评估可行性。 查看内蒙古营销报表图片上传场景问题。 重构主数据维护场景摆渡系统接口代码。 查看主数据维护场景发布异常的问题。 | 重构主数据维护场景摆渡系统代码。
2023-09-07 | 税费计提场景增值税附加与水利建设基金的取数由从综合查询取数改为通过增值税转出未交增值税计算获取。 重构主数据维护场景摆渡系统代码。 测试重构的模板匹配方法。 优化模板匹配方法。 优化EBS月度分析报告下载场景的模板匹配代码。 | EBS月度分析报告下载场景使用优化的模板匹配方法控制EBS客户端。
2023-09-08 | EBS月度分析报告下载场景使用优化的模板匹配方法控制EBS客户端。 整理模板匹配代码。 优化主数据维护场景内外网穿透判断逻辑。 讨论月末结账场景先一子科目获取的问题。 添加获取子科目代码的接口方法。 | 优化月末结账场景子科目获取的问题。 重构主数据维护场景代码。 公文机器人新场景：收入核对的开发。
周计划 | 优化月末结账场景子科目获取的问题。重构主数据维护场景代码。公文机器人新场景：收入核对的开发。
2023-09-11 | 发票勾选认证场景添加先一公司上线配置。 优化月末结账场景子科目获取的问题。 月末结账场景获取科目余额方法添加查询子科目余额的功能。 月末结账场景添加先一公司子科目组校验的功能。 搭建公文：收入核对场景框架。 查看公文：收入核对场景相关文档。 | 编写大唐集团电子会计档案管理系统_V1.2_性能测试报告。
2023-09-12 | 月末结账场景的测试与上线。 查看公文：收入核对场景相关文档。 编写大唐集团电子会计档案管理系统_V1.2_性能测试报告。 | 编写大唐集团电子会计档案管理系统_V1.2_性能测试报告。
2023-09-13 | 编写大唐集团电子会计档案管理系统_V1.2_性能测试报告。 | 编写大唐集团电子会计档案管理系统_V1.2_压力测试报告。
2023-09-14 | 编写大唐集团电子会计档案管理系统_V1.2_压力测试报告。 | 重构主数据维护场景代码。
2023-09-15 | 整理代码。 查看公文：收入核对场景相关文档。 梳理公文：收入核对场景流程。 重构主数据维护场景代码。 | 公文机器人新场景：收入核对的开发。
周计划 | 编写电子档案系统文档。迭代升级公共组件控制Edge浏览器。公文机器人新场景：收入核对的开发。
2023-09-18 | 优化公共组件截图方法因为多显示器导致报错的问题。 优化模板图片导入的问题。 综合查询接口在调用时统一对特殊公司进行特殊处理。 编写大唐集团电子会计档案管理系统_V1.2_性能测试报告。 | 梳理公共组件。 查看Edge浏览器是否可以控制EBS系统。 研究selenium控制Edge浏览器的方法。
2023-09-19 | 梳理公共组件。 查看Edge浏览器是否可以控制EBS系统。 实现获取Edge浏览器各个重要信息的方法。 研究selenium控制Edge浏览器的方法。 实现并整理控制谷歌、Edge、IE浏览器的封装。 | 实现自动下载Edge_driver的方法。 迭代升级控制浏览器的公共组件。
2023-09-20 | 整理selenium相关代码。 升级优化实现下载各个driver的方法。 迭代升级控制浏览器的公共组件。 测试公共组件控制Edge浏览器。 查看selenium控制edge后无法控制ie的问题。 | 研究selenium控制edge后无法控制ie的问题。
2023-09-21 | 研究selenium控制edge后无法控制ie的问题。 收入核对场景实现获取主营业务收入的操作。 收入核对场景实现获取其他业务收入的操作。 收入核对场景实现获取个税返还收入的操作。 收入核对场景实现获取自用煤收入的操作。 | 实现收入核对场景指定月份的取数操作。 实现收入核对场景历史数据缓存的存取操作。 实现收入核对场景申报表数据修改。
2023-09-22 | 实现收入核对场景指定月份的取数操作。 实现收入核对场景历史数据缓存的存取操作。 实现收入核对场景申报表数据的解析。 实现收入核对场景根据申报表数据进行的计算与调整。 | 财务数据提取场景开发先一公司新需求。 新场景：销项票分类的开发。 新场景：日利润报表上报的开发。
周计划 | EBS月度分析报告下载场景在win11上适配的调整与测试。财务数据提取场景开发先一公司新需求。
2023-09-25 | 研究谷歌浏览器插件对EBS月度分析报告下载场景中客户端的支持可行性。 研究火狐浏览器对EBS月度分析报告下载场景中客户端的支持可行性。 梳理财务数据提取场景开发先一公司新需求。 整理实现综合查询接口取数实例化公共组件。 发票勾选认证场景对新出现的弹窗进行处理。 开发训练图片爬虫脚本。 | 测试收入核对场景并根据修复的bug。 将所有用到综合查询取数的场景替换为公共组件操作。
2023-09-26 | 实现百度爬取图片的爬虫脚本。 收入核对场景综合查询取数公共组件化。 将公共组件化的综合查询取数操作添加至收入核对场景中。 测试收入核对场景。 根据临时业务需求，实现生成excel的脚本。 查看收入核对场景自用煤取数不正确的问题。 | 爬虫爬取图图片。 适配综合查询公共组件。
2023-09-27 | 公共组件添加科目组合-辅助取数代码。 对所有综合查询取数公共组件进行正式环境测试。 适配税费计提场景对综合查询取数公共组件的适配并测试。 适配经营分析场景对综合查询取数公共组件的适配并测试。 适配会计报表编制场景对综合查询取数公共组件的适配并测试。 适配财务数据提取场景对综合查询取数公共组件的适配并测试。 | 适配财务数据提取场景对综合查询取数公共组件的适配并测试。
2023-09-28 | 适配财务数据提取场景对综合查询取数公共组件的适配并测试。 优化EBS月度分析报告下载场景结果文件显示日期。 查看银行对账线上反馈的问题。 | 财务数据提取场景开发先一公司新需求。
周计划 | 测试优化后的公共组件在各个已使用的场景中的适配。开发销项发票分类场景。开发明细账汇总场景。
2023-10-07 | 发票勾选认证场景更新社会信用代码配置表。 测试优化后的公共组件在各个已使用的场景中的适配。 商情取数场景爬取页面数据用于提供NLP识别。 查看财务数据提取场景开发先一公司新需求并协调接口。 主数据维护场景优化京津冀资源文件校验的bug。 查看新场景：日利润报表上报的流程。 查看新场景：销项票分类的相关文档。 搭建销项发票分类场景框架。 | 开发销项发票分类场景。
2023-10-08 | 开发销项发票分类场景。 销项发票分类场景实现解析软件著作权excel的方法。 销项发票分类场景实现解析发票excel数据的方法。 实现对xls文件进行修改的方法并修改销项发票分类场景的结果文件。 梳理销项发票分类场景获取单据编号的流程与识别合同信息的流程。 | 开发明细账汇总场景。
2023-10-09 | 梳理销项发票分类场景，确认需要协调的内容，简单搭建后续流程代码。 协调明细账汇总场景的综合查询接口。 查看明细账汇总场景的流程。 搭建明细账汇总场景框架。 | 实现明细账汇总场景明细账数据取数。 实现明细账汇总场景子科目明细账取数。
2023-10-10 | 实现明细账汇总场景明细账数据取数。 实现明细账汇总场景子科目明细账取数。 爬虫爬取商情取数场景需要的数据。 开发测试脚本控制文心一言。 | 开发销项发票分类场景
2023-10-11 | 查看设备可靠信录入场景问题。 发票勾选认证场景湖南环境添加全电发票适配。 银行对账场景优化综合查询界面切换职责操作。 财务数据提取场景优化内部往来结果文件汇总行输出。 实现明细账汇总场景的结果文件生成。 完成明细账汇总场景的开发并测试。 | 对接销项发票分类场景接口。 继续开发销项发票分类场景。
2023-10-12 | 销项发票分类场景实现接口调用获取应收事务单据编号。 销项发票分类场景实现获取软著数据的发票编号的操作。 实现销项发票分类场景下载指定发票影像的操作。 查看销项发票分类场景OCR需求并协调接口。 查看薪酬分发场景bug。 | 开发销项发票分类场景。
2023-10-13 | 开发销项发票分类场景除了OCR识别外的所有操作。 测试销项发票分类场景。 优化销项发票分类场景重复下载与识别的问题。 | 商情取数场景的开发。
周计划 | 销项发票分类场景、日利润报表上报场景的开发。
2023-10-16 | 爬取整理销项发票分类场景中的销售发票申请影像，准备用于之后的OCR识别训练。 搭建日利润报表上报场景。 优化客户端操作与模板匹配方法。 日利润报表上报场景实现大唐集团日利润管控系统的登录操作。 公共组件添加等待窗口消失的方法。 公共组件优化模板匹配时进行裁剪操作。 日利润报表上报场景实现进入报表管理界面并展开所有公司的操作。 | 开发日利润报表上报场景。
2023-10-17 | 根据用户提供的新的操作录屏重新设计日利润报表上报场景的流程。 明细账汇总场景根据测试反馈的问题查看bug。 明细账汇总场景优化查询期间。 公共组件添加win32模拟按键操作。 实现日利润报表上报场景展开所有公司并依次定位的操作。 | 开发日利润报表上报场景。
2023-10-18 | 销项发票分类场景添加对资源文件的xlsx适配。 实现日利润报表上报场景计算顶级公司下级所有明细单位报表的操作。 实现日利润报表上报场景检查日利润报表的操作。 实现日利润报表上报场景报表完成操作。 实现日利润报表上报场景关闭页签操作。 | 开发日利润报表上报场景。
2023-10-19 | 实现日利润报表上报场景汇总数据操作。 实现日利润报表上报场景校验报表操作。 实现日利润报表上报场景确定系统提示操作。 实现日利润报表上报场景确定系统消息操作。 实现日利润报表上报场景检查报表操作。 测试日利润报表场景所有在客户端上的整体操作流程。 | 开发日利润报表上报场景。 实现日利润报表场景下载报表并检查数据的操作。 测试日利润报表上报场景。
2023-10-20 | 实现日利润报表上报场景登录时输入日期。 实现日利润报表上报场景系统中多日期切换。 实现日利润报表上报场景报表下载操作。 测试日利润报表上报场景。 | 与用户讨论需求并根据相应要求开发日利润报表上报场景剩余功能。
周计划 | 开发与测试日利润报表上报场景。开发乌沙山电力负荷数据采集场景。
2023-10-23 | 整理代码。 实现下载报表并根据日期公司分类的操作。 实现校验报表折旧费的操作。 | 开发日利润报表上报场景。
2023-10-24 | 将pdf转图片与excel转图片方法生成的结果修改为jpg图片。 优化等待文件出现的方法使其也可以检测文件夹。 完成所有公司下载日利润报表的操作并测试。 处理下载的日利润报表并计算汇总金额的功能。 研究乌沙山VPN。 实现获取报表子公司报表合计数据的判断。 | 研究selenium接管浏览器控制询价系统的操作。 研究乌沙山电力负荷数据采集操作。
2023-10-25 | 研究selenium接管浏览器控制询价系统的操作。 修复日利润报表上报场景登录时输入的日期无效的问题。 处理日利润报表上报场景月初时无法切换日期的问题。 添加日利润报表上报场景表单参数跨月校验。 实现乌沙山电力负荷数据采集场景经信网取数。 | 实现乌沙山电力负荷数据采集场景经信网取数频率问题。 实现乌沙山电力负荷数据采集场景经信网数据计算。
2023-10-26 | 查看发票勾选认证场景问题。 发票勾选认证场景添加登录失败校验。 讨论设计乌沙山电力负荷数据采集场景的细节。 实现乌沙山电力负荷数据采集场景经信网取数频率问题。 实现乌沙山电力负荷数据采集场景经信网数据计算。 | 实现乌沙山电力负荷数据采集场景电力数据的本地保存。
2023-10-27 | 查看内蒙古主数据维护场景企查查查询问题。 优化主数据维护场景企查查的日志输出与报错提示。 日利润报表上报场景添加未选择表单参数时的默认执行时间。 日利润报表上报场景添加控制台上显示运行结果。 实现乌沙山电力负荷数据采集场景电力数据的本地保存。 | 实现乌沙山电力负荷数据采集场景。
周计划 | 开发乌沙山电力负荷数据采集场景。
2023-10-30 | 实现乌沙山电力负荷数据采集场景取数并计算。 实现乌沙山电力负荷数据采集场景负荷数据的计算。 实现乌沙山电力负荷数据采集场景负荷数据的保存操作。 实现乌沙山电力负荷数据采集场景负荷数据的补算操作。 | 测试乌沙山电力负荷数据采集场景。
2023-10-31 | 测试乌沙山电力负荷数据采集场景。 整理代码。 实际运行乌沙山电力负荷数据采集场景取数之后检测运行数据。 处理日利润报表上报场景计算未成功的问题。 晚上挂机爬取电力负荷数据采集场景数据。 优化浏览器被手动关闭时的重新登陆操作。 | 根据爬取的数据，校验电力负荷数据采集场景计算是否有误。 调整电力负荷数据采集场景计算操作。
2023-11-01 | 发票勾选认证场景国税系统弹窗界面被修改，进行适配处理。 优化多屏幕截图公共组件截不全的问题。 优化乌沙山电力负荷数据采集场景电力数据保存的结果文件，从json变为方便验证的excel格式。 处理发票勾选认证场景登录时点击办税人之后的新弹窗。 乌沙山电力负荷数据采集场景调整结构，实现将电力数据保存至结果文件excel中。 | 乌沙山电力负荷数据采集场景实现将负荷数据保存至结果文件excel中。
2023-11-02 | 上午体检。 查看发票勾选认证线上反馈的问题。 查看主数据维护场景线上反馈的问题。 设备可靠性录入场景修改选择辅机名称时报错的问题。 日利润报表上报场景优化登录失败报错时的提示并添加处理操作。 | 乌沙山电力负荷数据采集场景实现将负荷数据保存至结果文件excel中。 乌沙山电力负荷数据采集场景优化所有取数异常中断时的特殊处理。
2023-11-03 | 整理代码。 设备可靠性录入场景添加报错截图。 乌沙山电力负荷数据采集场景实现将负荷数据保存至结果文件excel中。 乌沙山电力负荷数据采集场景优化所有取数异常中断时的特殊处理。 | 测试销项发票分类场景的OCR接口。 完成销项发票分类场景开发。 根据需求调整乌沙山电力负荷数据采集场景上传数据库操作。
周计划 | 完成销项发票分类场景。完成乌沙山电力负荷数据采集场景。
2023-11-06 | 乌沙山电力负荷数据采集场景计算电厂负荷率平均值。 测试识别销项发票的OCR。 销项发票分类场景对接ocr识别销项发票。 | 查看乌沙山电力负荷数据采集场景数据并处理问题。 测试销项发票分类场景ocr识别销项发票。
2023-11-07 | 蓝光直接入库单入库场景通过控制台获取用户账号来作为入库提交人。 查看乌沙山电力负荷数据采集场景负荷率计算时间错误的问题。 测试销项发票分类场景ocr识别销项发票。 | 销项发票分类场景添加ocr识别销项发票。 继续梳理主数据维护重构版本场景。
2023-11-08 | 销项发票分类场景处理某些客商因为名称问题导致无法查询到数据的bug。 查看主数据维护场景bug。 整理代码。 继续梳理主数据维护重构版本场景。 线上主数据维护场景处理主数据卡死报错的问题。 | 整理主数据维护场景界面操作流程。 继续梳理主数据维护重构版本场景。
2023-11-09 | 查看主数据维护场景问题。 整理主数据维护场景界面操作流程。 重构主数据维护场景界面操作。 实现主数据维护场景通用的关闭窗口重置界面方法。 | 继续梳理主数据维护重构版本场景。
2023-11-10 | 重构主数据维护场景界面操作。 实现主数据维护场景进入申请界面的操作。 查看先一发票勾选认证场景运行失败的问题。 排查财务数据提取场景无法勾选的问题。 查看影像系统接口升级文档，准备进行优化。 梳理所有场景，列出所有涉及到财务共享界面的场景。 | 乌沙山电力负荷数据采集场景基于对方数据库的数据上传。 银行对账场景对总部机关的流水进行适配调整。 EBS项目预算填报场景。
周计划 | 完成影像系统接口改动的适配与测试。所有涉及到财务共享的脚本的升级适配。
2023-11-13 | 查看影像系统接口改动的相关文档。 实现影像系统新的上传文件接口。 实现影像系统新的查询ocr数据的接口。 梳理统计所有脚本中设计财务共享的流程。 | 梳理统计所有脚本中设计财务共享的流程。
2023-11-14 | 银行对账场景对总部机关的适配调整。 梳理银行对账场景关于财务共享的流程。 梳理月末结账场景关于财务共享的流程。 梳理薪酬分发场景关于财务共享的流程。 | 梳理所有场景中的财务共享接口。 梳理所有场景中涉及到财务共享界面的流程。
2023-11-15 | 查看主数据维护场景企查查接口调用失败的问题。 梳理所有场景中的财务共享接口。 梳理所有场景中的综合查询接口。 梳理所有场景中涉及到财务共享界面的流程。 | 整理代码。 重构主数据维护场景代码。
2023-11-16 | 整理代码。 查看主数据维护场景线上反馈的问题。 能投主数据维护场景客商新增添加根据所选公司进行核算主体切换的操作。 重构主数据维护场景客商新增申请操作。 | 继续重构主数据维护场景所有申请操作。
2023-11-17 | 重构实现主数据维护场景所有申请操作。 乌沙山中台数据场景需要添加查询数据，查看场景逻辑并协调脚本取数。财务数据提取场景实现新能源获取资产清单所有公司合并数据。 | 研究财务共享4.0的接口与界面，并开发相应公共组件。 乌沙山经信网取数需要添加检测vpn的操作。 乌沙山中台数据添加新增数据。 EBS项目预算填报场景。
周计划 | 乌沙山场景优化。开发EBS项目预算填报场景。
2023-11-20 | 实现检测程序是否运行的公共组件。 电力负荷数据采集场景添加vpn重拨的操作。 查看EBS项目预算填报场景流程。 配置调整EBS项目预算填报场景需要环境。 | 查看selenium控制edge运行ie的问题。 实现EBS项目预算填报场景中EBS界面的操作。
2023-11-21 | 查看selenium控制edge运行ie的问题。 实现EBS项目预算填报场景中EBS界面的操作。 调整EBS项目预算填报场景客户端环境。 | EBS项目预算填报场景无法进入客户端，查找问题原因。
2023-11-22 | EBS项目预算填报场景无法进入客户端，查找问题原因。 | 开发EBS项目预算填报场景。
2023-11-23 | EBS项目预算填报场景无法进入客户端，查找问题原因。 查看薪酬分发场景未下载封面的问题。 补跑薪酬分发场景已运行的任务的封面。 收入核对场景添加资源税收入与资源税收入税额的计算。 | 整理代码。 重构主数据维护场景。
2023-11-24 | 查看凭证影像提取场景线上报错的问题。 凭证影像提取场景添加对图片转pdf保存失败时的处理。 查看主数据维护线上bug。 整理代码。 重构主数据维护场景。 | 协调乌沙山使其云桌面可以连接经信网vpn。 乌沙山中台数据添加新增数据。
周计划 | 乌沙山场景优化。财务共享4.0场景优化。
2023-11-27 | 薪酬分发场景优化提交影像异常处理。 整理公共组件。 | 实现基于财务共享4.0的影像系统接口公共组件。
2023-11-28 | 整理公共组件。 实现基于财务共享4.0的影像系统接口公共组件。 配置向日葵远程电脑环境，准备开发EBS项目预算填报场景后续操作。 | 开发EBS项目预算填报场景。
2023-11-29 | 实现EBS项目预算填报场景选择项目操作。 实现EBS项目预算填报场景选择预算类型操作。 实现EBS项目预算填报场景填写项目日期。 | 继续开发EBS项目预算填报场景。
2023-11-30 | 实现EBS项目预算填报场景修改预算日期。 实现EBS项目预算填报场景新增预算与修改预算操作。 实现EBS项目预算填报场景关闭所有窗口操作。 实现EBS项目预算填报场景提交审批操作。 将EBS项目预算填报场景操作分段组合并测试。 修复税费计提场景增值税附加与水利资源税的问题。 | 讨论EBS项目预算填报场景数据源问题。 根据EBS项目预算填报场景数据源设计整理流程并组合操作。
2023-12-01 | 查看银行对账场景问题。 发票勾选认证场景优化国税系统白屏时的刷新操作。 整理代码。 梳理脚本。 | 与用户讨论设计EBS项目预算填报场景数据源处理流程。 实现EBS项目预算填报场景。 基于财务共享4.0调整脚本。 在乌沙山那边的申请流程结束后，中台数据场景新增数据，上线经信网取数场景。
周计划 | 讨论设计EBS项目预算填报场景数据源处理流程。主数据维护场景新需求优化。
2023-12-04 | 查看获取科目汇总表的综合查询接口问题。 在获取科目汇总表接口修改完成之后，查看并更新所有涉及到的场景。 查看财务共享4.0页面，分析组件，准备重构。 | 请假
2023-12-05 | 请假 | 实现主数据维护上传附件操作。 查看月末结账场景取数异常问题。
2023-12-06 | 查看公共组件异常导致脚本批量报错的问题。 实现模拟控制台弹窗获取验证码演示代码。 实现主数据维护上传附件操作。 在2.0版本公共组件中实现解压方法。 查看月末结账场景取数异常问题。 | 销项发票分类场景优化匹配逻辑。
2023-12-07 | 销项发票分类场景优化匹配逻辑。 查看销项发票分类场景接口取数模糊匹配异常问题。 销项分类场景添加下证日期、登记日期与日期比对。 | 销项分类场景修改比对逻辑，增加金额与税额比对。 实现客商新增时上传附件的整理操作。
2023-12-08 | 销项分类场景修改比对逻辑，增加金额与税额比对。 实现主数据维护场景客商新增时获取表单参数附件名称的操作。 实现客商新增时上传附件的整理操作。 测试客商新增的新流程。 | 主数据维护场景添加上传附件的操作。 在乌沙山那边的申请流程结束后，中台数据场景新增数据，上线经信网取数场景。 车险公文填报场景根据用户要求对word格式进行修改。 基于财务共享4.0调整脚本。
周计划 | 主数据维护场景添加上传附件的操作。
2023-12-11 | 查看蓝光订单入库单入库场景截图失败问题。 修改蓝光订单入库单入库场景配置。 主数据维护场景处理批量上传多个附件的操作。 主数据维护场景添加附件资源文件校验。 配置2.0脚本运行测试环境，测试主数据维护场景客商新增。 | 打码。
2023-12-12 | 打码。 处理日利润报表上报场景登录异常的问题。 处理日利润报表上报场景点击页签无效的问题。 销项分类场景查找并修复取数bug。 销项分类场景优化等待加载时定位不准的问题。 | 优化销项发票分类场景比对逻辑。 优化日利润报表上报场景问题。
2023-12-13 | 优化销项发票分类场景比对逻辑。 调整销项发票分类场景判断逻辑，特殊处理查询到单据编号但是金额比对不上的数据。 优化日利润报表上报场景问题。 查看主数据维护场景定位异常问题。 优化win32定位窗口句柄方法。 调整更新公共组件并更新其相关的场景。 查看线上版本主数据维护场景问题。 | 处理日利润报表上报场景问题。 车险公文填报场景实现切换字体格式与字体大小的操作。 主数据维护场景更新能投核算主体配置。
2023-12-14 | 整理selenium公共组件，用于国税爬虫项目上。 为了便于运维检查，优化日利润报表上报场景报错与截图。 车险公文填报场景实现切换字体格式与字体大小的操作。 主数据维护场景更新能投核算主体配置。 调整selenium公共组件，使其可以使用多并发接管窗口。 | 调整selenium公共组件，使其可以使用多并发接管窗口。
2023-12-15 | 调整selenium公共组件，使其可以使用多并发接管窗口。 研究selenium伪装模拟，模拟为正常页面。 | rpa控制工具开发可以多并发使用的功能。 湖南国税系统相关的爬虫开发。 主数据维护场景其余分支的附件上传操作的适配与上传。 打码。
周计划 | 优化rpa公共组件，适配多并发。开发湖南国税系统相关爬虫操作。
2023-12-18 | 优化selenium公共组件，使其可以直接多并发启动。 查看薪酬分发场景线上问题。
2023-12-19 | 优化selenium公共组件。 查看内蒙古营销报表图片上传场景月报异常问题。 实现湖南国税登录操作。
2023-12-20 | 实现湖南国税系统操作。 完成才哥临时任务。 薪酬分发场景新公司上线适配。
2023-12-21 | 完成才哥临时任务。
2023-12-22
周计划
2023-12-25